Document-cadre de planification d’actions pour la GIRE

Guide pas à pas de planification intégrée de l’eau et du climat

Octobre 2024, version 2.0

Ce document-cadre de planification d’actions pour la GIRE est destiné à faciliter l'étape 2 du programme de soutien à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) de l'ODD 6 - Plan d'action pour la GIRE. Le programme de soutien vise à aider les pays à identifier et à surmonter leurs principaux défis en matière de gestion de l'eau dans le contexte du changement climatique, afin d'accélérer les progrès vers les ODD liés à l'eau et de stimuler les progrès vers un développement durable et résilient au changement climatique. Le programme de soutien aide les gouvernements dans ce processus en utilisant comme point de départ l'indicateur 6.5.1 des ODD, qui évalue le degré de mise en œuvre de la GIRE. Ce processus est mené en soutien direct des processus officiels de suivi et de rapport des ODD. Sous la direction du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et coordonné par le Partenariat mondial pour l'eau (GWP) et le Centre PNUE-DHI sur l'eau et l'environnement, en collaboration avec le réseau Cap-Net du PNUD, le programme de soutien rassemble des partenaires représentant les gouvernements, la société civile, le monde universitaire et le secteur privé dans les pays qu'il assiste. Il structure son assistance en trois étapes: Étape 1 - Identifier les défis clés : Aider les États membres de l'ONU à suivre les progrès de l'ODD 6.5.1, en réunissant diverses parties prenantes pour convenir collectivement des principaux défis du pays en matière de gestion de l'eau et du climat. Étape 2 - Élaboration de plans d'action pour la GIRE : Soutenir la formulation de plans d'action multipartites à fort impact pour relever les principaux défis identifiés, sur la base des besoins, des ambitions, des priorités et des capacités des pays, dans le cadre d'un engagement commun à progresser vers la sécurité de l'eau. Étape 3 - Soutien à la mise en œuvre : Aider les pays à accéder aux moyens de mise en œuvre des plans d'action pour la GIRE, grâce à une assistance financière et technique et à l'accès à d'autres ressources et capacités pertinentes. Un cours en ligne gratuit et ouvert sur ce document-cadre de planification d'actions pour la GIRE est disponible en anglais, en français et en espagnol.

Table des matières

Modèles fournis	iii

Abréviations	iii

Liste des figures	ii

Liste des tableaux	ii

1.	Résumé du document-cadre	1

1.1	Qu'est-ce que ce document-cadre ? Et qu'est-ce qu'il n'est pas ?	1

1.2	À qui s'adresse ce document-cadre ?	1

1.3	Pourquoi utiliser ce document-cadre ?	2

1.4	Qu'est-ce qu'un plan d'action pour la GIRE ?	3

1.5	Pourquoi l'utilisation de l’indicateurs de l'ODD 6.5.1 comme cadre importante pour le plan d'action ?	4

1.6	Quelle est la durée du processus de planification d'action ?	5

1.7	Quel est le soutien disponible pour ce processus ?	5

2.	Description du processus	7

2.1	À quoi pourrait ressembler le processus de planification d'action ?	7

2.2	Phase 1 : Préparation	8

2.3	Phase 2 : Consultation et co-développement	9

2.4	Phase 3 : Formalisation	11

3.	Intégrer les considérations climatiques dans le plan d'action pour la GIRE	13

3.1	Pourquoi la GIRE doit-elle prendre en compte le changement climatique ?	13

3.2	Comment identifier les points d'entrée pour intégrer les considérations climatiques dans le plan d'action pour la GIRE ?	14

3.3	PNA	16

3.4	NDCs	17

3.5	Quels autres outils peuvent être utilisés pour intégrer les considérations climatiques dans la planification de la GIRE ?	17

3.6	Quelles sont les sources de financement international du climat disponibles pour soutenir la planification et la mise en œuvre des actions de la GIRE ?	18

3.7	GCF	18

3.8	FEM	19

3.9	Fonds d'adaptation (Adaptation Fund)	20

3.10	Partenariat CDN	21

4.	Participation et inclusion	22

4.1	Pourquoi plusieurs parties prenantes devraient-elles être impliquées dans le processus ?	22

4.2	Quelles sont les parties prenantes susceptibles de participer au processus de planification d'action ?	22

4.3	Comment concevoir un processus multipartite efficace ?	25

4.4	Quels sont les rôles et les responsabilités des parties prenantes dans le processus ?	26

4.5	Comment les outils virtuels peuvent-ils faciliter les processus multipartites inclusifs et participatifs ?	27

5.	Établissement des priorités, estimation des coûts et mobilisation des ressources	28

5.1	Quels thèmes pourraient être envisagés ?	29

5.2	Comment les actions peuvent-elles être classées par ordre de priorité ?	30

5.3	Quand le coût de la mise en œuvre des actions doit-il être calculé ?	32

5.4	Comment définir le coût de la mise en œuvre des actions ?	33

5.5	Comment les ressources peuvent-elles être mobilisées pour soutenir les plans d'action ?	35

Annexe : Liens utiles vers d'autres orientations	39

## Modèles fournis

- Schéma du plan d'action ;

- Termes de référence pour la facilitation du processus ;

- Modèle d'invitation et d'ordre du jour pour la première réunion de consultation ;

- Formulaires d'évaluation de la consultation proposés ;

- Schéma de l'analyse de base ;

- Cartographie des parties prenantes ;

- Estimation du coût des actions.

## Abréviations

AD                          Adaptation Fund

DAE		Entité à accès direct

ESG		Environnement, social et gouvernance

IDE 		Investissement direct étranger

GCF 		Fonds vert pour le climat (Green climate fund)

FEM		Fonds pour l'environnement mondial

GWP		Partenariat mondial pour l'eau

GIEC		Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

GIRE		Gestion intégrée des ressources en eau

PMA		Pays les moins avancés

LTS		Stratégie climatique à long terme

BMD		Banque multilatérale de développement

PNA		Plan national d'adaptation

NDA 	              Autorité	 nationale désignée

CDN		Contributions déterminées au niveau national

NPWI		Impact positif net sur l'eau

ODD		Objectifs de développement durable

UNCT		Équipe de pays des Nations Unies

PNUE		Programme des Nations Unies pour l'environnement

CCNUCC 	Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

VWP		Principes de valorisation de l'eau

WASH		Eau, assainissement et hygiène

OMM		Organisation météorologique mondiale

## Liste des figures

Figure 1 Les trois étapes du programme de soutien à la GIRE de l'ODD 6	3

Figure 2 Calendrier approximatif pour l'élaboration d'un plan d'action national pour la GIRE	6

Figure 3 Phases suggérées du processus de planification d'action	7

Figure 4 Phase de préparation du processus de planification d'action	8

Figure 5 Niveaux d'engagement suggérés pour les parties prenantes dans le processus de planification d'action	9

Figure 6 Schéma proposé pour la phase de consultation et de codéveloppement du processus de planification d'action	10

Figure 7 Étapes suggérées dans la phase de formalisation	11

Figure 8 Matrice de hiérarchisation des actions potentielles	32

Figure 9. Exemple de décomposition d'une action en éléments pour l'évaluation des coûts.	35

## Liste des tableaux

Tableau 1 Quatre critères d'équité procédurale dans les consultations des parties prenantes	25

Tableau 2 Rôles proposés pour les parties prenantes dans le processus de planification de l'action et leurs responsabilités	26

Tableau 3 Feuille de calcul pour la hiérarchisation des actions potentielles	31

# Résumé du document-cadre

## Qu'est-ce que ce document-cadre ? Et qu'est-ce qu'il n'est pas ?

La dernière version de ce document-cadre de planification d’actions pour la GIRE se veut un guide clair et pratique présentant un processus non normatif visant à aider les pays à accélérer les progrès vers la réalisation de leurs objectifs liés à l'eau dans le contexte du changement climatique. Dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), plus de 90 % des pays en développement précisent que la majorité des effets du changement climatique qu'ils subissent sont liés à l'eau (sécheresse, inondation, modification des régimes de précipitations, accélération de la fonte des glaciers) et qu'ils priorisent les actions liées à l'eau afin de s'adapter à ces effets du changement climatique. Tout progrès vers la réalisation des objectifs des ODD liés à l'eau d'un pays nécessite donc de prendre en compte l'évolution du contexte hydrologique dû au changement climatique et des défis qui en découlent, tout en tirant parti de l'opportunité que la gestion et le développement de l'eau représentent pour accroître la résilience économique, écologique et sociétale d'un pays face au changement climatique, ainsi que pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Chaque section de ce document-cadre tente de répondre à une question commune dans la planification d'actions pour la GIRE, sur laquelle des recommandations sont fournies basées sur des expériences passées. Alors que l'étape 1 du programme de soutien est étroitement alignée sur les efforts déployés dans le cadre de l'initiative de suivi intégré de l'ONU-Eau pour l'ODD 6 (IMI-ODD 6) afin d’établir un suivi des progrès, ce document-cadre de l'étape 2 vise à guider les pays dans l'utilisation des résultats du suivi pour accélérer les progrès vers les objectifs liés à l'eau, en élaborant des réponses multipartites aux principaux défis identifiés dans le cadre du suivi.

Ce document-cadre n'a pas pour but d'expliquer ce qu'est la GIRE, de présenter une justification de sa mise en œuvre, de mettre en évidence son statut actuel ou de partager des exemples de mise en œuvre de la GIRE. Le lecteur est donc considéré par défaut comme suffisamment informé sur ces sujets, bien que des informations supplémentaires soient fournies au travers des liens ci-dessus, ainsi que dans l'annexe.

On suppose également que le lecteur cherchera à accélérer la mise en œuvre de la GIRE par le biais du processus typique de planification des actions. C'est pourquoi ce document-cadre est conçu comme un document de référence étape par étape pour guider le lecteur tout au long du processus, en indiquant et en complétant les lignes directrices et les cadres mondiaux existants. Il s'agit également d'un document évolutif qui sera périodiquement mis à jour, sur la base des expériences de mise en œuvre de ce processus dans différents pays. Tous les commentaires sur ce cadre sont les bienvenus (n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous faire part de votre point de vue).

## À qui s'adresse ce document-cadre ?

Ce cadre a été rédigé à l'intention des publics suivants :

- Les partenaires du programme de soutien, qui aident les gouvernements nationaux, en particulier les points focaux nationaux de l'ODD 6.5.1, à planifier l'accélération de la réalisation de leurs objectifs liés à l'eau et au climat, grâce à une assistance financière et technique directe.

- Les points focaux de l'ODD 6.5.1 et les collègues concernés, souvent situés dans les ministères nationaux chargés de la gestion de l'eau ou de l'environnement. Alors que le processus de planification des actions sera facilité par des personnes désignées spécifiquement à cet effet, les points focaux de l'ODD 6.5.1 doivent comprendre suffisamment le processus entrepris dans leur pays pour être en mesure de le soutenir de manière appropriée.

40 % des pays ont indiqué que la mise en œuvre de la GIRE était faible ou moyennement faible en 2023. Il convient d'accorder la priorité à l'action dans ces pays.

Au rythme actuel de progression vers l'ODD 6.5.1, le monde ne parviendra pas à une gestion durable de l'eau avant 2049.

Un autre public est constitué par les agences de soutien extérieures, qu'elles soient multilatérales ou bilatérales, qui cherchent à soutenir les pays dans les domaines concernés, que ce soit par le biais du programme de soutien ou par leur propre assistance directe.

- Bien que le cadre se prête le mieux à une utilisation au niveau national, il peut également être utile aux gouvernements infranationaux, aux organismes de bassin hydrographique, aux autorités régionales ou à tout autre organisme ayant pour mandat de mener une action collective en vue d'atteindre des objectifs liés à l'eau dans le contexte du changement climatique, au niveau régional.

Veuillez vous référer à la section 1.7 pour prendre connaissance des ressources que le programme d'appui peut mettre à votre disposition pour aider directement les pays à mener à bien ce processus, sur demande et sous réserve d'approbation.

## Pourquoi utiliser ce document-cadre ?

Ce document-cadre fournit une approche structurée pour relever les principaux défis liés à l'eau d'un pays dans le contexte du changement climatique, en s'appuyant sur les résultats des évaluations périodiques de l'ODD 6 menées par l'ONU . En utilisant le dernier exercice de rapport national sur l'indicateur ODD 6.5.1 comme point d'entrée , l'étape 2 du programme de soutien guide les pays dans la formulation de réponses exploitables aux principaux défis de gestion et de développement de l'eau d'un pays dans le contexte du changement climatique, , par le biais d'un processus multipartite (voir Fig. 1). En intégrant les résultats des consultations des parties prenantes de l'étape 1 du programme de soutien , le document-cadre soutient l'élaboration d'un plan d'action pour la GIRE conçu pour être pratique et prêt à être mis en œuvre. Le plan d'action doit contenir un nombre limité d'actions ciblées que le gouvernement national et les parties prenantes concernées s'engagent à soutenir.

Le document-cadre guide le processus par lequel les actions prioritaires peuvent être conçues en réponse aux principaux défis nationaux, et dont le financement et les opportunités de financement sont identifiés à partir d'un large éventail de sources potentielles, y compris les allocations budgétaires publiques nationales, les investissements nationaux et multinationaux du secteur privé et les donateurs et mécanismes financiers internationaux liés à l'eau et au climat. Il convient de noter que le "soutien financier/financement" est la source des ressources financières pour la gestion de l'eau, qu'il s'agisse de taxes, de tarifs ou de transferts (ce que l'OCDE appelle les 3T), tandis que le "financement" est la manière d'apporter ces flux d'argent en amont, pour faire avancer les activités. C'est dans le "financement" des actions d'un plan d'action pour la GIRE, par exemple, que le secteur privé peut être intéressé, ou que les mécanismes internationaux de financement du climat peuvent être utilisés, pour combler le déficit initial de ressources publiques. Le document-cadre offre un moyen de garantir la mise en œuvre efficace de diverses actions, même lorsque des sources de financement multiples et différents calendriers à suivre sont impliqués. La mise en œuvre ultérieure de chacune de ces actions, jusqu'à l'étape 3, peut impliquer une combinaison différente de sources de financement, de calendriers à suivre et de modalités de mise en œuvre, en fonction des contextes nationaux.

Figure 1 Les trois étapes du programme de soutien à la GIRE dans le cadre de l'ODD 6

## Qu'est-ce qu'un plan d'action pour la GIRE ?

Un plan d'action pour la GIRE est un engagement commun de plusieurs parties prenantes à progresser vers les objectifs du pays en matière d'eau dans le contexte du changement climatique, par le biais d'une approche de GIRE, contenant un nombre limité d'actions prioritaires. Ces actions peuvent avoir une portée nationale, régionale et/ou transfrontalière. Elles peuvent être axées sur divers impacts du changement climatique ou se concentrer sur un impact particulier, par exemple en mettant l'accent sur la sécheresse ou les inondations. Chaque pays présente des circonstances différentes, il n'existe donc pas de "recette" unique pour l'élaboration d'un tel plan d'action, mais certains éléments communs le caractérisent (voir l'encadré 1).

Le plan d'action ne doit pas être un document autonome, séparé des autres documents-cadres de planification. Au contraire, il devrait soutenir les plans de développement nationaux et les plans de développement thématiques connexes et établir des liens avec le cadre politique existant pour la GIRE, les ODD, les plans nationaux d’adaptation (PNA), les CDN et d'autres documents-cadre pertinents, en agissant comme un connecteur entre eux dans le domaine de l'eau.

Encadré 1: Qu'est-ce qui différencie un plan d'action pour la GIRE ?

Tous les pays disposent d'une série de plans sectoriels axés sur différents objectifs plus ou moins liés à l'eau. Contrairement à beaucoup de ces plans, un plan d'action de la GIRE utilise une approche intégrée pour s'assurer que les actions définies maximisent les bénéfices et ne génèrent pas de compromis indésirables dans les différents secteurs. Il fait appel à l'engagement de plusieurs parties prenantes, ce qui renforce l'adhésion et, partant, le potentiel de mise en œuvre et la durabilité des actions définies. Il vise à intégrer pleinement le changement climatique dans la formulation et la hiérarchisation des actions nécessaires dans le domaine de l'eau, garantissant ainsi la robustesse des systèmes de gestion de l'eau face aux impacts climatiques et qu’ils puissent également contribuer à l'adaptabilité et à la résilience globales de l'économie, des populations et des écosystèmes du pays. Il s'agit d'un processus agile, qui reconnaît l'économie politique du pays, en définissant un nombre limité d'actions intégrées ayant un fort potentiel de financement et d'impact. Enfin, étant donné qu'il est basé sur le rapport national de l'ODD 6.5.1, la mise en œuvre de ses actions devrait générer des progrès quantifiables vers de multiples cibles des ODD liés à l'eau.

Pour s'assurer que le plan d'action est réalisable et qu'il se concentre sur des opportunités tangibles, il doit être assorti d'un calendrier de mise en œuvre, défini conformément au calendrier des instruments de planification nationaux, bien qu'idéalement il doive se situer dans une fourchette de 3 à 5 ans. Le plan d'action doit être le résultat d'un équilibre entre ambition et réalisme. Ambition parce que les actions incluses dans le plan d'action doivent être transformatrices, aller au-delà du statu quo et introduire des approches novatrices (voir encadré 1). Réalisme parce que l'obtention de résultats intégrés peut prendre plus de temps que le calendrier de mise en œuvre du plan d'action, et que la disponibilité des ressources financières peut être l'un des facteurs qui définissent le succès final de la mise en œuvre du plan d'action.

## Pourquoi l'utilisation de l’indicateurs de l'ODD 6.5.1 comme cadre importante pour le plan d'action ?

La réalisation des 17 ODD énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 nécessite une approche intégrée et indivisible, qui doit tenir compte de la nature interconnectée des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. L'eau, en tant que ressource, est un connecteur entre tous les aspects de l'existence humaine, et est donc essentielle à la réalisation des 17 ODD. La mise en œuvre de la GIRE est un moyen de coordonner le développement durable et la gestion des ressources en eau limitées à tous les niveaux et pour toutes les utilisations. Les progrès vers la réalisation de l'ODD 6 étant lents, il est essentiel de trouver des moyens de résoudre les conflits et les compromis pour gérer l'eau de manière efficace, durable et équitable, et soutenir ainsi d'autres efforts de développement. L'indicateur 6.5.1 de l'ODD relatif à la mise en œuvre de la GIRE soutient la réalisation de nombreux autres objectifs de l'ODD, notamment ceux concernant la santé, la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, l'énergie, le climat, l'environnement, le genre et la paix , ainsi que tous les autres objectifs de l'ODD 6. Il devrait donc être utilisé comme cadre dans les plans d'action de la GIRE.

Encadré 2: Innovation dans le processus de planification de l'action

En tant que l'un des cinq "accélérateurs" du cadre mondial d'accélération de l'ODD 6, l'innovation devrait être intégrée dans tous les efforts visant à réaliser des progrès vers l'ODD 6, y compris le programme de soutien à la GIRE de l'ODD 6. Un changement transformateur dans le domaine de l'eau et du climat ne sera pas possible sans des données, une gouvernance, un développement des capacités et des schémas de financement innovants, ainsi que l'adoption de nouvelles approches et technologies. Au niveau le plus simple, l'innovation dans ce contexte peut être définie comme le fait de faire les choses différemment et de faire les choses différemment pour obtenir de meilleurs résultats dans la gestion des ressources en eau. Toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de planification des actions sont encouragées à adopter des approches innovantes et un état d'esprit novateur chaque fois que cela est possible. Si les parties prenantes recherchent des exemples d'innovation, elles peuvent s'adresser à l'équipe du programme d'appui pour s'en inspirer.

Quelle est la durée du processus de planification d'action ?

Il n'existe pas de calendrier fixe pour la mise en œuvre de l'ensemble du processus de planification d'action, car il sera défini par les besoins et les circonstances spécifiques de chaque pays. Toutefois, sur la base de l'expérience passée, on estime qu'il peut être achevé en 9 à 12 mois environ . Un calendrier indicatif de ce processus est présenté à la figure 2. Veuillez noter que la période préparatoire précédant le début officiel du processus, y compris la formalisation de la demande de soutien auprès de l'institution ou des institutions clés , l'élaboration du concept, les dispositions administratives et financières, etc. n'est pas incluse dans cette estimation.

Figure 2 Calendrier approximatif pour l'élaboration d'un plan d'action national de GIRE

## Quel est le soutien disponible pour ce processus ?

Cette méthodologie est fournie en open source, afin que tout gouvernement national ou toute autre partie prenante puisse l'utiliser pour mener à bien son propre processus de planification d'action. Dans ce cas, le programme de soutien peut être en mesure de fournir une assistance technique et méthodologique et apprécierait d'être informé de l'utilisation de cette méthodologie.

Les pays qui souhaitent bénéficier d'une aide directe par l'intermédiaire du programme de soutien doivent passer par l'étape 2 du processus de candidature. Cette étape comprend la demande de soutien de la part de l'institution ou des institutions clés dans le pays, la réalisation et l'approbation d'une note conceptuelle et d'un budget, ainsi que la formalisation des dispositions administratives. Tout soutien financier fourni par le programme de soutien sera acheminé par le réseau du GWP, à savoir ses partenariats régionaux pour l'eau et ses partenariats nationaux pour l'eau. Le processus de candidature et les critères sont disponibles sur demande auprès de l'équipe du programme de soutien.

Sur demande, et sous réserve de disponibilité des ressources, le programme de soutien peut fournir jusqu'à 20 000 euros par pays pour mettre en place le processus d'élaboration du plan d'action. Ce processus devrait également être co-financé par des budgets gouvernementaux et/ou des fonds locaux, pour une valeur monétaire au moins égale à celle fournie par le programme de soutien. Ce co-financement peut être en nature ou en espèces et doit être mentionné dans le processus de candidature et rapporté après la finalisation du processus de l'étape 2. Cela signifie que le budget global de l'étape 2 peut être d'environ 40 000 euros, bien que ce montant varie en fonction des coûts relatifs de chaque pays, du fait que le processus est mené en personne et/ou en ligne, de la durée du processus, etc.

Il convient également de noter qu'avec des ressources supplémentaires, un processus plus solide pourrait être mené, ce qui permettrait une analyse plus approfondie de la situation de départ et des causes profondes, un engagement plus important des parties prenantes, une identification plus détaillée des actions, une estimation des coûts et un processus de hiérarchisation, ainsi qu'une plus grande attention portée à la mobilisation des ressources à la fin de l'étape 2, permettant ainsi une transition plus facile entre la planification des actions et la mise en œuvre des actions prioritaires.

# Description du processus

Bien qu’il soit reconnu que le processus de planification de l'action de GIRE doit être mené différemment dans chaque pays, et en fonction des mécanismes de soutien régionaux, ce qui suit est un processus suggéré comme point de départ. Ce processus a été défini sur la base de l'expérience des vingt premiers pays qui ont élaboré des plans d'action avec l'aide du programme de soutien, ainsi que sur celle d'autres cadres similaires, en particulier ceux décrits dans l'annexe.

## À quoi pourrait ressembler le processus de planification d'action ?

Le graphique suivant est une suggestion d'organisation du processus de planification d'action en trois phases, chacune d'entre elles étant décrite dans les sections suivantes.

Figure 3 Phases suggérées du processus de planification d'action

## Phase 1 : Préparation

La phase de préparation peut généralement comporter les quatre étapes principales suivantes :

Figure 4 Phase de préparation du processus de planification d'action

- Nommer un facilitateur : Une fois le processus officiellement lancé, un facilitateur est généralement nommé et engagé par le réseau GWP dans le pays, pour travailler en étroite collaboration avec la ou les institution(s) clés et l'équipe GWP. Le facilitateur est chargé de planifier et de mettre en œuvre les consultations des parties prenantes, et de diriger la rédaction du plan d'action pour la GIRE. Les responsabilités exactes et l'étendue du travail du facilitateur peuvent varier d'un pays à l'autre. Le modèle 2 propose un ensemble de termes de référence pour le facilitateur.

- Mettre en place un groupe de travail ou un organisme de coordination : La ou les institution(s) clés peuvent réunir et présider un groupe de travail ou un mécanisme similaire, afin de superviser le processus d'élaboration conjointe du plan d'action. Si un organisme de coordination pertinent existe déjà dans le pays, il devrait idéalement être utilisé, plutôt que d'en créer un nouveau. La figure 5 présente une proposition de structure d'organisation des parties prenantes pour le processus d'élaboration du plan d'action . Si un groupe de travail est constitué, il doit inclure un nombre limité d'institutions (par exemple 6 à 9), telles que les ministères des finances et de la planification, les ministères responsables de l'action contre le changement climatique, les partenaires de développement, les organismes de coordination du secteur privé et d'autres organismes compétents en matière de gestion de l'eau. L'engagement de ces partenaires à ce stade devrait garantir leur soutien continu tout au long des étapes 2 et 3.

Figure 5 Niveaux d'engagement suggérés pour les parties prenantes dans le processus de planification d'action

- Recueillir les données et préparer l'analyse de référence : Le plan d'action doit s'appuyer sur les plans, programmes, processus et priorités nationaux existants, afin de s'assurer que les actions contribuent aux engagements existants, augmentant ainsi l'efficacité et l'impact des ressources. Pour ce faire, il convient d'effectuer une analyse de référence qui permet une compréhension du contexte général du développement lié à l'eau, en considérant des impacts déjà constatés en raison du changement climatique et de ceux prévus dans les différents scénarios d'émissions. Cette analyse peut être préparée dans un format PowerPoint, afin de s'assurer qu'elle peut être facilement présentée et assimilée lors des consultations des parties prenantes, en reconnaissant que toutes les parties prenantes ne sont pas nécessairement en mesure de lire entièrement un long rapport écrit. La figure 5 vise à faciliter cette analyse de base et doit être adapté en fonction des besoins.

L'analyse de référence devra être partagée avec le programme de soutien afin de faciliter son examen et son retour d'information. Elle sera ensuite présentée au groupe de travail pour examen et retour d'information (dans l'étape suivante).

- Discuter et affiner l'analyse de référence, l’identification des parties prenantes, le processus de consultation et la structure organisationnelle : Le groupe de travail doit discuter de l'analyse de référence préparée par le facilitateur et fournir un retour sur les principaux défis et opportunités, ainsi que sur la portée et les objectifs potentiels du plan d'action. Au cours de cette étape, la liste détaillée des parties prenantes à consulter (le groupe de consultation) au cours des phases 2 et 3 doit être convenue, sur la base de l’indentification des parties prenantes (pour laquelle la figure 6 peut être utilisé, ainsi que cet outil). La liste des parties prenantes à impliquer dans le processus doit inclure celles qui sont pertinentes pour des raisons techniques, sociales et financières, et il doit y avoir un plan d'engagement délibéré pour toutes les parties prenantes clés identifiées. D'autres conseils sur l'engagement des parties prenantes sont disponibles dans la section 4 de ce document. Enfin, cette étape doit permettre de définir la structure organisationnelle pour le reste du processus de planification d’action et d'inviter les parties prenantes à prendre part au processus.

L'analyse de référence devra être mise à jour à la suite de cette étape, pour servir de référence pendant la phase 2 du processus de planification de l'action.

## Phase 2 : Consultation et co-développement

La phase de consultation et de co-développement peut comprendre les étapes suivantes, impliquant généralement au moins deux ateliers ou consultations multipartites avec le groupe de consultation, et plusieurs réunions du groupe de travail.

Figure 6 Schéma proposé pour la phase de consultation et de codéveloppement du processus de planification d'action

- Se mettre d'accord sur les principaux défis et objectifs: L'analyse de référence peut être présentée et discutée lors d'un premier atelier de consultation des parties prenantes, qui devrait servir à recueillir les réactions des différentes parties prenantes sur les principaux défis liés à l'eau auxquels le pays est confronté, y compris les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les risques climatiques et de catastrophe, et les zones géographiques potentiellement prioritaires, ainsi que les objectifs potentiels pour répondre à ces défis.

- Définir une liste d'actions potentielles: Généralement au cours du même atelier de consultation, après avoir défini les objectifs principaux, une liste d'actions thématiques et/ou géographiques potentielles conformes à ces objectifs doit être identifiée par les parties prenantes. À ce stade, ces actions doivent être aussi spécifiques que possible dans leur champ d'application, jusqu'à l'étape de facilitation n° 3.

- Estimation initiale du coût des actions potentielles: Après la rédaction de la liste d'actions potentielles, le facilitateur doit procéder à une première estimation des coûts d’actions potentielles afin de faciliter la hiérarchisation des priorités, qui seront validées par le groupe de travail. Plus d’informations sur ce sujet sont disponibles dans la section 5.2 du présent cadre.

- Prioriser et affiner les actions et valider la portée du plan d'action : Un deuxième atelier ou consultation pourrait être organisé pour hiérarchiser et renforcer les actions potentielles, ainsi que pour valider la portée du plan d'action. Il s'agira notamment de définir les parties prenantes susceptibles d'engager des ressources en faveur des différentes opportunités d'action. De plus, les avantages et les inconvénients potentiels de toutes les actions en matière d'ESG doivent être pris en compte, et des compromis doivent être envisagés si nécessaire. Une explication plus détaillée de la portée suggérée et de la hiérarchisation des actions se trouve à la section 5.

- Intégrer et continuer à affiner le plan d'action : Une fois les actions prioritaires rédigées, mais avant leur formalisation, elles doivent être partagées avec le programme de soutien afin de faciliter le retour d'information et le partage d'expérience entre les pays, et d'identifier d'autres possibilités pour passer à la mise en œuvre. Le projet de plan d'action devra ensuite être soumis au groupe de travail pour être affiné et validé. D'autres parties prenantes qui ont été impliquées dans le processus d'élaboration du plan d'action peuvent être invitées à contribuer davantage au plan d'action et à le valider à ce stade, éventuellement par voie électronique. Ces contributions doivent être prises en compte et intégrées dans la mesure du possible.

- Établir un cadre de suivi : Le plan d'action doit contenir une méthode claire et structurée de suivi, d'évaluation et de communication des progrès accomplis avec toutes les parties prenantes. Une structure de suivi efficace garantira également la mise en œuvre du plan d'action. Des conseils supplémentaires sont disponibles dans la figure 1. Les pays sont encouragés à profiter du suivi et du rapport périodiques sur l'indicateur 6.5.1 de l'ODD pour suivre les progrès de leur plan d'action. Cependant, les pays sont également encouragés à suivre la mise en œuvre du plan d'action en utilisant des processus et des cadres existants ou nouvellement conçus, plus adaptés aux actions prioritaires, aux ressources disponibles et à d'autres circonstances.

- Valider et finaliser le plan d'action : Une fois que toutes les réactions des parties prenantes ont été reçues et examinées, le plan d'action doit être finalisé en étroite coordination avec les membres du groupe de travail en vue de procéder à sa formalisation dans le cadre de la phase 3. À ce stade, le plan d'action devrait inclure une définition claire des besoins en matière de mobilisation des ressources, ainsi qu'un plan initial pour mobiliser les ressources nécessaires.

Le groupe de travail peut avoir besoin d’organiser des réunions entre les consultations des parties prenantes afin d'affiner le processus et d'examiner les contributions fournies par les différentes parties prenantes pour produire le projet de plan d'action, en utilisant le modèle 1. L'équipe du programme de soutien est également disponible pour des vérifications au cours de cette période, afin de clarifier la définition du projet de plan d'action.

Les partenaires du programme d'appui sont également disponibles pour contribuer au processus de consultation des parties prenantes. En particulier, les pays intéressés par les six thèmes prioritaires du programme d'appui (voir section 5.1) peuvent demander une présentation des opportunités liées à ce thème, en vue de développer des réponses potentielles à ces défis.

## Phase 3 : Formalisation

La formalisation du plan d'action peut comporter les étapes suivantes.

Figure 7 Étapes suggérées de la phase de formalisation

- Adopter le plan d'action de manière officielle: Après validation du plan d'action par le groupe de travail et le groupe de consultation, celui-ci doit être présenté aux autorités nationales compétentes au niveau approprié pour approbation officielle. Le degré de formalisation institutionnelle requis dépendra du pays, mais peut inclure l'approbation formelle au niveau ministériel, la publication dans les canaux ou journaux officiels du gouvernement, l'adoption formelle par des organes interministériels ou d'autres plates-formes gouvernementales, ou tout autre moyen exprimant un soutien politique au plan. Il peut en outre être officiellement approuvé par d'autres institutions, du secteur public ou non, qui s'engagent à soutenir sa mise en œuvre. Enfin, le pays peut également envisager de l'enregistrer auprès des mécanismes internationaux de responsabilisation concernant les engagements liés à l'ODD 6 (voir encadré 3).

Encadré 3: Mécanismes internationaux volontaires de responsabilisation

Le gouvernement national du pays qui a produit le plan d'action pour la GIRE peut également envisager la possibilité de l'enregistrer auprès de mécanismes internationaux volontaires, ce qui peut servir à accroître la responsabilité et le suivi. Par exemple, le Programme d'action pour l'eau est "le recueil de tous les engagements volontaires liés à l'eau pour accélérer les progrès dans la seconde moitié de la Décennie d'action pour l'eau 2018-2028 et la seconde moitié de l'Agenda 2030." Par ailleurs, ou en complément, le mécanisme de responsabilité mutuelle d'Assainissement et eau pour tous est "un outil permettant aux partenaires de s'engager et de se tenir mutuellement responsables des progrès accomplis dans la réalisation des cibles des ODD relatives à l'eau et à l'assainissement - ainsi qu'une occasion de collaborer, d'apprendre et de catalyser l'action collective".

- Prendre des mesures concernant les prochaines étapes, les parties responsables et les accords de partage des ressources: Pour garantir la mise en œuvre du plan d'action, il sera nécessaire de lancer les différentes modalités de mise en œuvre afin d'agir sur les prochaines étapes, y compris les parties responsables et les accords de partage des ressources décrits dans le plan d'action. Cela peut impliquer la signature de protocoles d'accord supplémentaires, d'accords de collaboration ou d'autres documents contractuels. L'objectif est que, dans la mesure du possible, les actions contenues dans le plan d'action soient financées en vue de leur mise en œuvre dès que le plan est approuvé.

- Promouvoir le plan d'action pour la GIRE: Une fois terminé et approuvé par l'institution ou les institutions clés, le plan d'action doit être partagé avec le programme de soutien, qui le publiera en tant que plan complet sur son site Internet, ainsi que les actions individuelles sur l'outil de recherche d'actions de la gestion intégrée des ressources en eau. Si le plan d'action est rédigé dans une langue autre que l'anglais, il doit être accompagné d'un résumé en anglais.

- Mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources: En fonction des fonds déjà mobilisés pour la mise en œuvre du plan d'action, une stratégie supplémentaire de mobilisation des ressources peut être nécessaire pour assurer la mise en œuvre complète de toutes les actions. La mobilisation des ressources est abordée plus en détail au point 5.5.

- Compte rendu des progrès réalisés: Le gouvernement national doit faire un compte rendu et évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action, au programme d'appui, aux parties prenantes nationales et à tout autre mécanisme auquel il s'est engagé (voir l'exemple de l'encadré 3 ci-dessus).

# Intégrer les considérations climatiques dans le plan d'action pour la GIRE

## Pourquoi la GIRE doit-elle prendre en compte le changement climatique ?

"L'utilisation des approches de la GIRE - gestion intersectorielle et participative à l'échelle du bassin - dans le cadre des efforts d'adaptation au changement climatique offre une excellente occasion de renforcer la résilience aux effets du changement climatique.

Message clé 3 : état à mi-parcours de l'indicateur 6.5.1 de l'objectif de développement durable et besoins d'accélération, avec un accent particulier sur le changement climatique.

L'eau et le changement climatique sont inextricablement liés. L'eau est le principal vecteur par lequel les effets du changement climatique se font sentir, au-delà des frontières nationales ou régionales. En modifiant le cycle de l'eau, le changement climatique affecte la quantité et la fréquence des précipitations ainsi que la qualité de l'eau dont dépendent tous les objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Les effets du changement climatique sur l'eau peuvent inclure des modifications du rendement en eau du bassin, des précipitations annuelles, du débit de base minimal, du rendement en eau du bassin et de la probabilité d'occurrence et de l'ampleur des inondations et des sécheresses, entre autres. Ces effets du changement climatique sur l'eau affectent à leur tour les secteurs qui dépendent des ressources en eau, mettant ainsi en péril le développement durable.

Par conséquent, l'utilisation d'une approche de GIRE peut stimuler les efforts visant à renforcer la résilience dans de multiples secteurs et à favoriser une meilleure adaptation au changement climatique. Pour atteindre cet objectif, le financement climatique peut être utilisé pour mettre en œuvre des projets coordonnés de gestion de l'eau et de résilience climatique intersectorielle. Pour ce faire, il faudrait non seulement établir des liens entre les ODD 6 et 13, mais aussi entre les ODD et l'Accord de Paris au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) .

Bien que les pays accordent publiquement la priorité à cette interconnexion, comme en témoignent 48 des 52 pays ayant défini l'eau comme un secteur prioritaire pour l'adaptation au changement climatique dans leur PNA , et l'attention politique croissante à tous les niveaux pour aborder le changement climatique par le biais de l'eau, les progrès réalisés pour transformer cet élan en progrès tangibles sont inégaux, les pays donnant souvent la priorité à la réduction immédiate et à court terme des risques plutôt qu'à des approches intégrées transformationnelles. Le plan d'action pour la GIRE élaboré dans le cadre de l'étape 2 devrait soutenir la définition et la mise en œuvre de solutions intégrées qui transforment cette volonté politique en actions tangibles.

## Comment identifier les points d'entrée pour intégrer les considérations climatiques dans le plan d'action pour la GIRE?

La réponse au changement climatique est organisée par le biais d'une série de mécanismes institutionnels formels qui, dans chaque pays, peuvent prendre en compte les ressources en eau dans une mesure plus ou moins grande. Le processus de planification d'action pour la GIRE doit au minimum chercher à compléter et à soutenir les processus de politique et de planification du changement climatique existants, tout en créant des liens entre ces processus si possible. Cela contribuera à accroître l'efficacité et l'impact du processus de planification d'action de GIRE en permettant la conception et le financement et la mise en œuvre d’actions prioritaires d'adaptation ou d'atténuation liées à l'eau dans le cadre des priorités d'action climatique des pays. Les cadres de travail stratégiques nationaux comprennent les PNA, les CDN et les politiques ou réglementations spécifiques au pays en matière de changement climatique. Ces cadres de travail sont décrits plus en détail ci-dessous, mais en général, le plan d'action pour GIRE lié à l'augmentation de la résilience ou à la réduction des émissions doit tenir compte de la façon dont les pays peuvent mettre en œuvre des actions de gestion du changement climatique:

- une action liée à la GIRE contribue aux objectifs conditionnels et inconditionnels, ainsi qu'aux priorités nationales, fixés dans les CDN ;

- est aligné sur le cadre national de planification de l'adaptation du pays (PNA) ; et

- fait progresser, prend en compte ou contribue aux politiques et réglementations nationales existantes en matière de climat.

Le plan d'action pour la GIRE du Népal comprend 20 actions prioritaires, dont l'intégration de la GIRE dans les plans et programmes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets, et la mise en place d'au moins une station de mesure des précipitations, de la neige et de la température dans chaque administration locale.

Au niveau national, le plan d'action pour la GIRE devrait chercher à établir des liens avec le processus de formulation ou de mise en œuvre du PNA du pays et avec la mise à jour quinquennale ou la mise en œuvre de la CDN du pays dans le cadre de l'Accord de Paris. En particulier, si pour mettre en œuvre des actions dans le cadre du processus de planification d'action de GIRE des financements climatiques son recherchés, la prise en compte de la CCNUCC et des processus spécifiques au pays est essentielle.

Dans le cadre de l'analyse de référence menée au cours du processus de planification de l'action (voir section 2.1.1), un examen de la documentation et des données nationales existantes sur le changement climatique doit être entrepris, afin de vérifier l'état actuel des connaissances sur les vulnérabilités et les impacts liés au climat, ainsi que les projections futures. Parmi les éléments qui peuvent être pris en compte figurent le PNA du pays, les CDN, les communications nationales à la CCNUCC, les rapports nationaux dans le cadre de l'ODD 13 sur l'action climatique, et les systèmes d'information ou bases de données nationaux sur le changement climatique, s'ils existent, tels que les systèmes d'alerte précoce en cas d'inondation et de sécheresse, les projections nationales ou à l'échelle du bassin sur le changement climatique, les portails sur la réduction des risques de catastrophe. Les organismes ou agences de coordination du changement climatique, les points focaux nationaux de la CCNUCC et des fonds multilatéraux qui composent le mécanisme de financement de la CCNUCC (Fonds vert pour le climat, Fonds pour l'environnement mondial, Fonds d'adaptation), et d'autres entités pertinentes qui devraient être impliquées dans le processus de planification de l'action (voir section 4.2) peuvent fournir des informations utiles sur les sources de données pertinentes. Enfin, les réponses en texte libre aux cinq questions dans la réponse à l'enquête nationale sur l'ODD 6.5.1 de 2023, sur la manière dont les aspects pertinents de la gestion des ressources en eau et de l'adaptation/atténuation du changement climatique sont coordonnés, doivent être spécifiquement examinées.

Encadré 4: Questions clés pour l'analyse des scénarios climatiques actuels et futurs

- Quels sont les schémas et les scénarios climatiques les plus importants en termes d'adaptation pour la gestion des ressources en eau ?

- Quels risques le changement climatique fait-il peser sur la gestion des ressources en eau et les secteurs connexes ?

- Quels sont les principaux risques climatiques actuels liés à l'eau ? Quelle est la vulnérabilité du pays à ces risques ?

- Quelle est la marge d'incertitude estimée pour les scénarios climatiques futurs possibles ?

- Quels sont les indices appropriés des tendances liées au climat et à l'eau qui pourraient soutenir la planification et la prise de décision dans le secteur de l'eau ?

(GWP, 2019, op. cit.)

Les réponses sectorielles au changement climatique peuvent également constituer une source d'information précieuse. Par exemple, les plans et stratégies nationaux visant à assurer la sécurité alimentaire, la production d'énergie, le développement urbain, la prospérité rurale, la conservation de la biodiversité et la croissance économique, entre autres, peuvent fournir des informations sur les impacts climatiques observés et prévus liés à l'eau (voir encadré 4). Ces informations peuvent permettre d'identifier d'autres parties prenantes à impliquer dans le processus d'élaboration du plan d'action. L'objectif du processus de planification de l'action devrait être d'identifier les actions de soutien potentielles dans le cadre de ces efforts en cours, sans qu'il y ait de double emploi.

Lorsque les données climatiques nationales pertinentes ne sont pas disponibles ou présentent des lacunes, il est possible de s'appuyer sur des analyses mondiales. Par exemple, les cartes mondiales de l'Atlas des risques liés à l'eau de l'Aqueduc Aqueduct Water Risk Atlas Global Maps "fournit des outils cartographiques basés sur le SIG pour évaluer différents indicateurs tels que le stress hydrique de base, la variabilité interannuelle, la variabilité saisonnière, l'occurrence des inondations et des sécheresses" . Le groupe de travail I du GIEC dispose d'un atlas interactif contenant "des analyses spatiales et temporelles flexibles d'une grande partie des informations sur les changements climatiques observés et prévus qui sous-tendent la contribution du groupe de travail I au sixième rapport d'évaluation, y compris une synthèse régionale pour les facteurs d'impact climatique".

Parmi les autres ressources, citons le portail de connaissances sur le changement climatique de la Banque mondiale, qui sert de dépôt de données facilement accessibles provenant des projections climatiques de la phase 6 du projet de comparaison des modèles couplés (CMIP 6), ainsi qu'un dépôt d'autres données et informations liées au changement climatique pour chaque pays. La Banque mondiale publie également des profils de pays sur les risques climatiques, qui sont produits sur une base continue et présentent un aperçu des impacts attendus du changement climatique sur les pays qui font l'objet d'une évaluation. Pour les prévisions climatiques spécifiques concernant l'hydrologie, Climate Information fournit des projections climatiques spécifiques au site en utilisant le modèle mondial HYPE de l'Institut suédois de météorologie et d'hydrologie (SMHI), ainsi que d'autres paramètres projetés du changement climatique.

L'analyse de ces informations devrait permettre d'identifier les impacts climatiques liés à l'eau observés et les risques futurs liés au climat (à la fois sur le plan thématique et géographique), les mécanismes de réponse actuels, ainsi que les lacunes. Ces impacts peuvent être classés, par exemple, en fonction de l'ampleur de l'impact potentiel, de la probabilité d'occurrence, de la réversibilité et de l'urgence de l'action . Toutes ces informations doivent être incluses dans l'analyse de base et doivent être prises en compte dans le renforcement de la réponse à l'adaptation au climat par le biais du plan d'action de la GIRE.

## PNA

En 2010, les pays parties à la CCNUCC ont mis en place le processus de planification nationale de l'adaptation (PNA) pour permettre aux pays les moins avancés (PMA) d'identifier les besoins d'adaptation à moyen et à long terme, et d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des programmes pour répondre à ces besoins. Le PNA est un processus itératif et continu qui comprend la formulation, la mise en œuvre et la mise à jour du plan.

Fin novembre 2023, 142 pays en développement avaient pris des mesures pour formuler et mettre en œuvre des PNA. Si un pays dispose d'un PNA existant et récemment défini, le processus de planification d'action de GIRE peut apporter une valeur ajoutée en prenant comme point de départ les priorités liées à l'eau dans le PNA et en faisant progresser ces priorités vers une action sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du PNA, en alignement avec les processus de planification du développement national. Toutefois, si le PNA est en cours d'élaboration, de révision ou de préparation, il peut y avoir des possibilités de développement synergique entre le plan d'action pour la GIRE et le PNA. Le processus de planification de l'action peut contribuer à définir des actions prioritaires de renforcement de la résilience liées à l'eau dans le PNA, qui pourraient ensuite être mises en œuvre avec les fonds disponibles pour la mise en œuvre du PNA, par exemple par le biais du programme de préparation du GCF.

Les modalités exactes de liaison avec le plan d'action pour la GIRE dépendront de l'état d'avancement du processus PNA du pays, ainsi que de ce que les parties prenantes perçoivent comme étant les plus grandes opportunités.  Le GWP, en collaboration avec la CCNUCC et ses partenaires, a développé le Supplément Eau aux Directives de la CCNUCC pour la formulation des PNA , qui décrit les points d'entrée qui peuvent être pris pour intégrer l'eau dans le processus PNA, et peut être un guide utile pour la facilitation du processus de plan d'action pour la GIRE.

Quelques pays ont également formulé des stratégies et des plans d'adaptation spécifiques à l'eau , qui guident des approches sectorielles (plutôt que générales) pour intégrer l'adaptation ; cependant, cela n'a pas été fait de manière systématique, offrant ainsi au processus de planification d'action de GIRE, dans une optique de réponse au changement climatique, une opportunité spécifique d'entrer dans le processus du PNA d'un point de vue sectoriel. Un plan d'action pour l'adaptation de l'eau ou un plan national d'adaptation de l'eau (Water NAP) offre la possibilité d'envisager plusieurs scénarios d'émissions à l'avenir, d'effectuer une évaluation de la vulnérabilité et des risques climatiques au niveau des systèmes pour les impacts du changement climatique sur l'eau, d'identifier et de hiérarchiser les options de réponse potentielles, y compris leur coût, et d'articuler le coût supplémentaire imposé par le changement climatique par rapport aux approches habituelles de développement durable pour la réponse en question. Une telle approche de la planification de l'adaptation de l'eau peut faciliter l'accès au financement climatique international pour permettre la mise en œuvre d'actions, dans le cadre de la phase 3 du programme de soutien aux ODD.

Par le biais du programme de préparation du GCF (GCF Readiness Programme), par exemple, les pays peuvent obtenir jusqu'à 3 millions de dollars pour "faciliter la formulation des PNA et d'autres processus de planification de l'adaptation" , et une fois que le PNA a été formulé, le programme de préparation de GCF  offre 3 millions de dollars supplémentaires par pays pour soutenir la mise en œuvre du PNA.

## CDN (NDCs)

Selon la définition de l'Accord de Paris, les contributions déterminées au niveau national (CDN) englobent les engagements nationaux des pays en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. Toutes les parties à l'Accord de Paris ont soumis leur première série de CDN en 2015 et sont tenues de mettre à jour leurs CDN tous les cinq ans, afin d'augmenter le niveau d'ambition . Une analyse de 2018 de la première série de CDN de 80 pays en développement a révélé que 89 % des pays interrogés avaient donné la priorité à l'investissement dans les infrastructures, les institutions ou la gouvernance de l'eau, parmi leurs actions climatiques clés, mais que seuls 10 % d'entre eux avaient chiffré des propositions susceptibles d'être prises en compte pour un financement . Lors de la deuxième série de CDN soumises en 2020-2021, environ 85 % des CDN des pays à revenu faible et intermédiaire ont mis davantage l'accent sur les vulnérabilités et les impacts climatiques liés à l'eau que dans les itérations précédentes de leurs CDN. Bien que cela représente un progrès, seulement 16 % des CDN évaluées dans une analyse de 2023 contenaient des détails adéquats sur les interactions entre l'eau et l'énergie.

La prochaine itération des CDN étant prévue pour 2025, le processus de planification d'action de GIRE peut contribuer à la mise à jour de la CDN d'un pays avec des actions intégrées liées à l'eau pour l'adaptation et l'atténuation. Si le contexte national s'y prête, le plan d'action GIRE pourrait offrir au processus de mise à jour de la CDN une définition plus spécifique des objectifs mesurables liés à l'eau, conformément aux priorités du pays liées à l'ODD 6, intégrant ainsi la planification de l'ODD à la planification de l'adaptation et de l'atténuation. En effet, les données relatives à l'ODD 6 peuvent servir de référence pour suivre les progrès accomplis par un pays dans la réalisation des mesures relatives à l'eau prévues dans les CDN. Pour ce faire, les points focaux de la CCNUCC doivent être invités à participer au processus de planification de la GIRE dès le début, et les groupes de travail ou les équipes spéciales pour les deux efforts doivent être bien coordonnés.

## Quels autres outils peuvent être utilisés pour intégrer les considérations climatiques dans la planification de la GIRE ?

Le Water Resilience Tracker for National Climate Planning de l'AGWA est un "outil et un guide de diagnostic qui soutient la compréhension et l'amélioration de la résilience de l'eau dans les plans climatiques nationaux", qui a été mis en œuvre dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Il s'adresse spécifiquement aux planificateurs nationaux du climat et aux décideurs politiques, et leur permet d'explorer les synergies et les compromis entre les multiples secteurs d'utilisation de l'eau dans leurs processus de planification nationale du climat.

Le programme associé GWP-OMM sur la gestion des inondations et le programme de gestion intégrée de la sécheresse peuvent fournir un soutien personnalisé sur les risques d'inondation et de sécheresse, par l'intermédiaire de leurs services d'assistance respectifs, qui s'appuient sur un réseau d'organisations impliquées dans ces deux extrêmes climatiques et qui font autorité. Par exemple, un manuel d'indicateurs et d'indices de sécheresse et la série d'outils APFM sont des références utiles.

Le Cadre stratégique GWP-UNICEF pour un développement WASH résilient au climat fournit des conseils sur la manière de garantir que les infrastructures et les services d’eau, assainissement et hygiène (WASH) sont durables et résilients aux risques liés au changement climatique, et sur la manière dont les services WASH peuvent contribuer à renforcer la résilience des communautés au changement climatique. Ce cadre peut être utile pour informer le processus de planification d'action de la GIRE afin d'envisager une gestion et un développement plus larges des ressources en eau d'une manière intégrée avec les services WASH. Les bureaux régionaux et nationaux de l'UNICEF ont mis en œuvre le Cadre aux niveaux national et sous-national, et pourraient être utiles pour s'engager dans le processus de planification d'action de GIRE.

## Quelles sont les sources de financement international du climat disponibles pour soutenir la planification et la mise en œuvre des actions de la GIRE ?

Il existe un grand nombre de mécanismes de financement du climat au niveau mondial et régional. Pour tirer parti de ces mécanismes de financement, il est important de comprendre comment ils fonctionnent, avant que le plan d'action pour la GIRE ne soit élaboré. Ce faisant, les actions peuvent être définies de manière à ce qu'elles soient plus susceptibles d'être soutenues par un ou plusieurs mécanismes de financement. Les pages suivantes ont pour but d'aider les pays à naviguer et à établir des priorités parmi les mécanismes les plus susceptibles d'être pertinents. Vous trouverez ci-dessous une liste illustrative des principales sources de financement climatique qui peuvent être utilisées pour financer les étapes 2 et/ou 3 du programme de soutien. Toutes ces sources ne seront pas accessibles à tous les pays intéressés. Les critères d'éligibilité, la disponibilité des ressources dans les quotas nationaux et d'autres critères doivent donc être examinés avec les homologues nationaux concernés. Les partenaires du programme d'appui peuvent être en mesure de fournir des conseils sur les mécanismes de financement potentiellement pertinents dans le contexte de chaque pays (voir section 5.5).

## GCF

Le Fonds vert pour le climat (GCF) est le plus grand fonds multilatéral au monde dédié à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets. Il accélère l'action climatique dans les pays en développement en offrant des "solutions de financement flexibles et une expertise en matière d'investissement dans le domaine du climat". Son portefeuille actuel, à partir d'octobre 2024, à travers 270 projets, s'élève à 58,7 milliards d'USD, y compris le financement et le cofinancement du GCF. La sécurité de l’eau est l'une des questions intersectorielles que le GCF a définies pour ses opportunités synergiques dans ses huit domaines de résultats. À cette fin, il a défini un guide sectoriel sur la sécurité de l'eau, assorti de deux annexes approuvées portant sur les lignes directrices relatives à la conception des projets dans le domaine de l'eau. Le guide sectoriel aborde les questions intersectorielles suivantes:

- Efficacité de l'utilisation de l'eau, y compris la gestion de la demande, la conservation de l'eau, l'économie circulaire et les technologies d'utilisation rationnelle de l'eau.

- Préservation des ressources en eau (quantité et qualité), y compris la collecte des eaux de pluie, la protection des eaux souterraines et la recharge gérée des aquifères (MAR).

- Gestion des eaux usées : réseau d'égouts ; traitement des eaux usées sur site, hors site et décentralisé ; réutilisation de l'eau ; recyclage de l'eau.

- Programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) résilients face au climat.

- Gestion intégrée des inondations, y compris les chaussées perméables, la gestion intégrée des bassins versants .

Le programme de préparation et de soutien préparatoire du GCF (GCF Readiness and Preparatory Support Programme) est "le plus grand programme mondial de renforcement des capacités climatiques visant à améliorer l'accès des pays en développement aux ressources et aux instruments financiers du GCF". Le GCF a défini pour la période 2024-2027 l'objectif de son programme de préparation : "renforcer les capacités des pays et les environnements favorables à la mise en œuvre des CDN, des PNA et des SLT, à la planification des investissements et à l'amélioration de l'accès aux ressources du GCF". Le GCF renforcera les capacités de programmation de l'accès direct afin de permettre une augmentation significative de la participation des entités d'accès direct (DAE) à la programmation du GCF et, à la demande des pays en développement, aidera leurs institutions financières à renforcer leurs capacités à intégrer les considérations climatiques dans leurs opérations d'investissement". L'état de préparation des pays peut être utilisé pour trois grands objectifs, chacun d'entre eux ayant une pondération différente dans le portefeuille plus large de l'état de préparation du GCF. Comme indiqué sur le site du programme de préparation et de soutien préparatoire du GCF:

- Objectif 1 : L'objectif du portefeuille "Préparation" est fixé à 30 % afin de garantir un soutien adapté à la mise en place des fondations, telles que les cadres stratégiques, les mécanismes de coordination de l'action climatique et le soutien des entités d'accès direct.

- Objectif 2 : L'objectif du portefeuille de préparation est fixé à 60 % afin d'indiquer clairement que le GCF se concentre à nouveau sur le développement d'une réserve d'investissements axée sur les résultats et sur l'engagement à développer les capacités de programmation et de mise en œuvre ainsi que l'accès direct.

- Objectif 3 : L'objectif du portefeuille "Préparation" est fixé à 10 % afin de mettre l'accent sur des activités percutantes et soigneusement conçues qui maximisent le partage des connaissances et l'apprentissage.

Les pays peuvent accéder au soutien à la préparation par le biais des NDA, des points focaux ou des DAE. À partir de la période stratégique 2024-2027, les NDA sont censés préparer des approches programmatiques pour l'utilisation des fonds de préparation pour leurs pays, chaque pays ayant accès à un maximum de 7 millions de dollars par pays sur quatre ans - y compris le soutien à la formulation des PAN pour les pays qui n'ont pas encore utilisé leurs allocations des périodes stratégiques précédentes. Les pays peuvent également demander un montant supplémentaire de 3 millions de dollars pour la mise en œuvre des PNA si l'allocation précédente pour les PNA a été épuisée. Des informations détaillées sont disponibles dans le Guide initial du GCF pour l'accès des pays à l'aide à la préparation.

Pour 2024-2027, le Secrétariat du GCF prévoit d'engager 500 millions d'USD dans le cadre de l'aide à la préparation sous forme de subventions.

## GEF

Le Fonds pour l'environnement mondial (GEF) est une famille de fonds multilatéraux regroupant 18 agences partenaires, qui soutient "les travaux des pays en développement visant à résoudre les problèmes environnementaux les plus urgents". Bien qu'il apporte généralement un soutien financier aux projets ou programmes gouvernementaux, les gouvernements peuvent décider de l'organisme d'exécution, qu'il s'agisse d'une institution gouvernementale, d'une organisation de la société civile, d'une entreprise privée ou d'une institution de recherche .

Sur le plan thématique, le GEF organise son travail autour de cinq domaines d'intervention : la perte de biodiversité, les produits chimiques et les déchets, le changement climatique, les eaux internationales et la dégradation des sols. Il vise à adopter une approche intégrée pour soutenir des systèmes alimentaires, une gestion des forêts et des villes plus durables, autant de questions pour lesquelles la gestion des ressources en eau est d'une grande importance. Au cours des trois dernières décennies, elle a fourni plus de 25 milliards de dollars de financement et mobilisé 145 milliards de dollars supplémentaires pour des projets prioritaires menés par les pays .

Le GEF fournit des indications sur le fonctionnement de ses projets, y compris les critères d'éligibilité, et les types de projets qu'il soutient, qui peuvent être:

- Projets de grande envergure (FSP, financement de projets par le GEF de plus de deux millions USD);

- Projets de taille moyenne (MSP, financement de projets par le FEM inférieur ou équivalent à deux millions USD);

- Activité habilitante (EA): Un projet pour la préparation d'un plan, d'une stratégie ou d'un rapport pour remplir les engagements pris dans le cadre d'une convention ;

- Programme: Un arrangement stratégique à plus long terme de projets individuels mais interconnectés qui visent à avoir un impact à grande échelle sur l'environnement mondial.

Il est possible de consulter le portefeuille de projets du GEF sur son site web, qui peut être filtré par pays, par domaine d'intervention, par source de financement et selon d'autres critères. Il convient également de noter que tout projet soumis pour approbation doit faire l'objet d'une lettre d'approbation signée par le point focal opérationnel, qui coordonne toutes les activités liées au FEM dans un pays donné.

## Fonds d'adaptation (Adaptation Fund)

Le Fonds d'adaptation vise à aider les pays en développement particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique à faire face aux coûts de l'adaptation au changement climatique, en fonction de leurs besoins, de leurs points de vue et de leurs priorités. Le Fonds d'adaptation (AF) financent la préparation des propositions, des projets et des filières, ainsi que la mise en œuvre des projets et des programmes. Les soumissions pour tous les guichets de financement sont acceptées sur une base continue. Sa stratégie à moyen terme 2023-2027 actuelle contient les piliers Action, Innovation et Apprentissage et partage, en plus des domaines transversaux de l'adaptation à grande échelle et de l'adaptation menée au niveau local.

Depuis 2010, l'AF a engagé plus de 1,2 milliard de dollars pour des projets et des programmes d'adaptation et de résilience au changement climatique. L'AF a également "ouvert la voie à l'accès direct et à l'accès direct amélioré, permettant aux pays d'accéder au financement et de développer des projets locaux directement par l'intermédiaire d'entités nationales de mise en œuvre accréditées" . Elle offre également des subventions pour la formulation de projets aux pays, par l'intermédiaire de leurs entités nationales de mise en œuvre accréditées, afin de développer les capacités en matière de préparation et de conception de projets.

Des conseils sont disponibles sur la manière de demander un financement de projet au titre du Fonds d'adaptation. Une carte interactive des projets montre également où les projets antérieurs ont été soutenus. Pour demander un financement de projet ou de programme, les pays doivent soumettre des propositions par l'intermédiaire d'une institution accréditée, dont il existe trois catégories : Les entités nationales de mise en œuvre (NIEs), les entités régionales de mise en œuvre (RIEs) et les entités multilatérales de mise en œuvre (MIEs). En outre, seules les institutions accréditées par l'AF peuvent recevoir un financement pour des projets d'adaptation. Les ENM relèvent de la modalité d'accès direct de l'AF, ce qui leur permet "d'accéder directement au financement et de gérer tous les aspects des projets d'adaptation et de résilience au climat, de la conception à la mise en œuvre, en passant par le suivi et l'évaluation" . L'accès direct permet également aux pays en développement de renforcer leur capacité d'adaptation au changement climatique tout en s'appuyant sur l'expertise locale.

## Partenariat CDN

Le partenariat CDN sert d'intermédiaire neutre entre les demandes de soutien des pays et les membres et partenaires, par le biais de cadres de coopération transparents. De cette manière, il renforce l'action collective visant à contribuer à la réalisation de l'Accord de Paris tout en faisant progresser le développement durable. Il s'agit d'une coalition mondiale qui rassemble plus de 200 membres, dont plus de 130 pays, développés et en développement, et près de 100 institutions.

Le Fonds d'action du Partenariat CDN ( Nationally Determined Contribution Partnership Action Fund, NDC-PAF), avec un capital actuel de 46,5 millions de dollars US jusqu'en 2025, peut fournir des ressources pour les demandes des pays afin de faire avancer la mise en œuvre des CDN et des PNA - y compris l'amélioration de l'alignement entre les CDN/PNA et la planification de la GIRE pour les pays membres. En regroupant les fonds et en les rendant plus facilement accessibles aux pays, "le PAF garantit aux pays un meilleur accès aux ressources techniques et financières et le plus large éventail possible de membres du Partenariat peut répondre rapidement aux besoins des pays membres en développement" .

Le processus de demande de soutien du NDC-PAF par le biais de lettres de pays est décrit sur le site web du NDC-PAF. Les membres du partenariat NDC peuvent être consultés sur le site web, qu'il s'agisse de pays membres ou de membres institutionnels et associés. Les demandes formulées par les pays peuvent également être consultées sur les pages consacrées aux pays membres.

# Participation et inclusion

## Pourquoi plusieurs parties prenantes devraient-elles être impliquées dans le processus ?

Lors des consultations multipartites organisées dans le cadre de l'étape 1 du programme de soutien en 2023, un total de 2 683 participants ont été engagés au niveau mondial, dans 67 pays (à raison d'une moyenne de 41 par pays). 92 % d'entre eux ont estimé que leurs opinions avaient été entendues lors des consultations, et 85 % se sont déclarés satisfaits de la manière dont leurs points de vue ont été pris en compte dans les enquêtes finales sur l'ODD 6.5.1.

L'engagement des parties prenantes est un élément essentiel de la gouvernance de l'eau dans son ensemble. L'engagement des parties prenantes devient un facteur critique pour le succès des approches de gouvernance car il conduit à une plus grande responsabilisation des parties prenantes et à des processus de planification et de prise de décision plus transparents . C'est pourquoi les parties prenantes dont les actions affectent et sont affectées par les ressources en eau devraient être réunies dans un dialogue ouvert et constructif, visant à générer une compréhension plus large et plus systémique des multiples perspectives.

L'un des facteurs critiques de réussite du processus de planification d'action est l'inclusion de divers groupes de parties prenantes tout au long du processus. Cet engagement peut accroître l'adhésion aux actions prioritaires, déboucher sur un plan d'action solide et inclusif qui prend en compte les avantages et les inconvénients des différentes actions pour les parties prenantes qui seraient affectées par celles-ci, et devrait donc conduire à un soutien à plus long terme pour la mise en œuvre des plans et des stratégies convenus. Le GWP a développé un guide utile, basé sur sa propre expérience et celle de ses partenaires, en termes de déploiement de processus multipartites (Multi-stakeholder processes, MSPs) pour la GIRE.

## Quelles sont les parties prenantes susceptibles de participer au processus de planification d'action ?

Pour contribuer à l'élaboration et à la formalisation du plan d'action national de GIRE, les parties prenantes concernées par le contexte national doivent être invitées à prendre part au processus de consultation, y compris aux consultations multipartites en personne ou virtuelles, que ce soit au sein du groupe de travail ou du groupe de consultation. Afin de garantir un ensemble large, équilibré et consensuel d'actions liées à l'eau, il est suggéré que les parties prenantes suivantes, issues de différents secteurs et niveaux, soient considérées comme des participants potentiels à ce processus (les liens sont affichés ci-dessous dans la mesure du possible) :

- Autorités gouvernementales centrales : représentants des principaux ministères responsables des ressources en eau, ainsi que ceux d'autres autorités gouvernementales impliquées dans les questions liées à l'eau ou ayant un impact sur celles-ci (par exemple, agriculture/élevage, sylviculture, énergie, environnement, tourisme, urbanisme, assainissement, finances, changement climatique, gestion des risques, santé, etc.) Les ministères des finances et de la planification du développement (ou équivalents) devraient également être invités à prendre part au processus de manière significative.

- Autorités compétentes au niveau du bassin, de l'aquifère, de la zone protégée et de la ville : gouvernements locaux, représentants des zones protégées et organisations responsables de la gestion des ressources en eau au niveau infranational approprié, en se concentrant sur les points névralgiques au niveau national où la volonté politique et l'impact potentiel peuvent être les plus élevés.

- Les équipes de pays des Nations unies (UNCT) et les entités présentes dans le pays : Les entités des Nations Unies les plus pertinentes pour le développement durable, l'environnement, les considérations sociales et le développement économique. L'équipe mondiale du PNUE est disponible pour soutenir les connexions qui peuvent être établies avec les équipes de pays des Nations unies, qui devraient être pleinement engagées dans le processus de planification de l'action, visant à garantir que le plan d'action pour la GIRE est conforme à l'analyse commune du pays des Nations unies.

- Institutions financières/communauté des donateurs : fondations, organismes de coopération bilatérale et multilatérale, banques de développement régionales et/ou mondiales, ambassades et autres financiers intéressés par les questions relatives à l'eau et au climat. Il est important d'inclure ces parties prenantes dès le début du processus, car le (co)financement nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action doit être aligné sur les priorités des donateurs.

- Points focaux CCNUCC et fonds multilatéraux pour le climat : ministères d'exécution chargés de la planification et de l'action en matière de changement climatique dans le pays, responsables de la gestion des processus nationaux intersectoriels liés au changement climatique, tels que les points focaux nationaux pour la CCNUCC, les coordinateurs nationaux pour les CDN et les PNA, l'autorité nationale désignée (NDA) pour le GCF, le point focal pour le FEM et l'autorité désignée pour le Fonds d'adaptation, ainsi que d'autres parties prenantes concernées de la communauté climatique (voir section 3).

- Les responsables des questions liées à l'eau transfrontalière : notamment les représentants des organismes gouvernementaux officiels et/ou des mécanismes de coordination qui s'occupent des aquifères ou des bassins hydrographiques transfrontaliers, tels que le ministère des affaires étrangères et les organisations de bassins hydrographiques transfrontaliers.

- Points focaux nationaux pour les autres cibles et indicateurs des ODD relatifs à l'eau : responsables gouvernementaux nommés points focaux pour chaque cible et indicateur des ODD relatifs à l'eau (pas seulement dans le cadre de l'ODD 6). Les coordonnées des points focaux de l'ODD 6 doivent être disponibles par le biais des chaînes d’information gouvernementales officielles, peuvent être obtenues sur le site Internet de l'Initiative de surveillance internationale de l'ONU-Eau, ou peuvent être fournies par le GWPO sur demande.

- Communauté académique et scientifique : institutions académiques nationales, locales ou internationales, universités, instituts de recherche, groupes de réflexion et autres organismes disposant d'informations, d'études, de données et d'analyses pertinentes sur différents aspects des ressources en eau et de la résilience climatique du pays.

- Société civile : organisations non gouvernementales, groupes communautaires, associations d'usagers de l'eau, organisations environnementales, initiatives de science citoyenne et/ou organisations d'agriculteurs axées sur les ressources en eau et la résilience climatique.

- Entreprises et industries : entreprises ayant une empreinte environnementale, sociale et économique importante, qui fournissent des solutions innovantes en matière d'eau et/ou qui ont un intérêt déclaré pour les questions liées à l'eau, qu'elles appartiennent aux secteurs des boissons, de l'alimentation, de l'exploitation minière, de l'énergie, du papier, des produits de consommation, du tourisme et/ou à d'autres secteurs connexes. Il peut également s'agir d'investisseurs institutionnels, du secteur des assurances, de fondations philanthropiques et de groupes associatifs représentant le secteur privé. Veuillez vous référer à l'encadré 9 l'encadré 9 ci-dessous pour plus de détails sur l'engagement du secteur privé.

- Les partenaires du GWP dans votre pays : Les partenaires du GWP représentent un éventail de parties prenantes concernées par la GIRE, issues de différents secteurs. La liste des partenaires enregistrés dans chaque pays, ainsi que leurs coordonnées, peut être consultée librement.

- Partenaires Cap-Net dans votre pays : réseaux et organisations de développement des capacités axés sur l'eau.

- Groupes de défense des droits des femmes : limiter la participation à la gestion des ressources en eau en fonction du sexe peut souvent avoir des conséquences injustes et auto-entretenues sur la vie des femmes et des hommes, qui peuvent à leur tour conduire à d'autres formes de marginalisation, réduisant l'accès aux ressources. L'identification et l'implication des organisations travaillant sur la question du genre dans la GIRE peuvent signifier que les opportunités et les bénéfices des actions liées à l'eau sont également disponibles pour les femmes et les hommes. La section 5.1 décrit certains des outils disponibles pour progresser dans l'intégration de la dimension de genre. Dans le cadre du processus de planification des actions, il convient d'envisager une participation équitable des deux sexes, afin de définir et d'obtenir un soutien pour les actions de transformation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

- Groupes vulnérables, y compris les peuples autochtones : institutions et groupes organisés représentant les droits, les intérêts et les perspectives des groupes vulnérables, tels que définis dans l'étude de l'ODD 6.5.1. Il est particulièrement important d'entendre la voix des peuples autochtones, étant donné que l'on estime que les terres qu'ils occupent traditionnellement contiennent la majeure partie de la biodiversité restante dans le monde. Il est important de noter que les consultations devront peut-être tenir compte de langues autres que la langue nationale prédominante afin de permettre une participation significative des représentants des communautés autochtones.

- Les jeunes : les jeunes sont une force de changement positif en matière de durabilité. L'implication de jeunes professionnels dans le processus de planification de l'action peut améliorer la qualité et la pertinence des initiatives, politiques et programmes liés à l'eau et au climat, car ils peuvent fournir des informations, des idées et des solutions novatrices. Les organisations de jeunesse engagées dans le domaine de l'eau ou du développement durable peuvent constituer un bon point de départ pour identifier les meilleurs participants. Les jeunes ne constituent pas un groupe homogène et peuvent être issus de différents milieux, tels que les chercheurs, la société civile, les tribus indigènes, les entrepreneurs et les jeunes professionnels de l'eau. Voir GWP’s Youth Engagement Strategy pour plus d'informations.

- Législateurs environnementaux : en fonction de la portée potentielle des interventions du plan d'action, les parlementaires/législateurs compétents en matière d'environnement/d'eau peuvent être invités à participer et à contribuer à certaines parties des consultations, en donnant un point de vue sur les possibilités d'amélioration des cadres juridiques pour les ressources en eau.

## Comment concevoir un processus multipartite efficace ?

Le programme de soutien a examiné et analysé la documentation sur les processus multipartites pour le suivi de l'ODD 6.5.1 dans les 61 pays soutenus par le programme de soutien en 2020. Les modalités de consultation comprenaient des réunions en personne, en ligne et des formes hybrides. L'analyse approfondie avec des études de cas est disponible ici. Une note d'orientation met en évidence les principaux facteurs qui renforcent la légitimité des PSM et inclut quelques considérations et recommandations à prendre en compte pour toutes les modalités de consultation, présentées dans le tableau 2.

Tableau 1 Quatre critères d'équité procédurale dans les consultations des parties prenantes

| Critère | Recommandations et bonnes pratiques |
| --- | --- |
| Inclusion des parties prenantes | - Assurer la diversité sectorielle en incluant des représentants de différents secteurs et ministères et prendre en compte les différents sous-secteurs inclus dans l'enquête sur la GIRE (par exemple, le genre, les questions liées aux eaux transfrontalières, le secteur privé, les groupes vulnérables). - Assurer la diversité géographique afin de refléter le fait que les décisions sont prises à différents niveaux (local, bassin, régional, national et international). - Idéalement, les participants devraient inclure des représentants d'organismes publics (tels que les ministères et les autorités régionales chargées de l'eau), de la société civile, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales engagées dans des activités WASH. - Les participants doivent également être diversifiés en termes de sexe, de groupes d'âge, de groupes ethniques et de groupes traditionnellement marginalisés. |
| Équité procédurale | - Veillez à ce que chaque participant dispose des informations pertinentes avant de s'engager dans le processus de consultation. Envoyez des informations à l'avance et soyez disponible avant et après les réunions pour répondre aux questions et apporter des éclaircissements. - Renforcer les capacités des groupes traditionnellement marginalisés pour leur permettre de participer efficacement. Par exemple, des réunions préalables aux ateliers peuvent être organisées pour permettre aux "non-experts" de se familiariser avec les termes techniques et le jargon. - Envisager des ateliers et/ou des périodes d'engagement plus longs, car cela pourrait donner plus d'occasions aux parties prenantes de soulever leurs problèmes et leurs priorités au cours des discussions. Toutefois, il faut comprendre que cela pourrait avoir des effets négatifs sur l'inclusion, car certaines parties prenantes pourraient ne pas être en mesure de s'engager sur la durée demandée. |
| Orientation consensuelle | - Créer un environnement propice à une orientation consensuelle en utilisant diverses méthodes pour renforcer la cohésion du groupe, par exemple des exercices de renforcement de la confiance, des discussions de groupe suivies de séances de retour d'information, ou des méthodes créatives de structuration des problèmes telles que des exercices d'abstraction et de visualisation ou des exercices fondés sur des structures libératrices. - Envisagez d'organiser des ateliers sur plusieurs jours plutôt que sur quelques heures ou des périodes de consultation plus longues afin de donner aux parties prenantes plus de temps pour partager leurs points de vue et instaurer un sentiment de compréhension et de confiance mutuelles. |
| Transparence | - Mettre à disposition les données et les documents qui expriment, de manière suffisamment détaillée, les différentes étapes de la consultation, en mettant en évidence les débats et en attribuant des notes de manière équitable. - Communiquez l'ordre du jour à l'avance, rédigez les procès-verbaux des réunions, notez les participants, communiquez les résultats des réunions et partagez les résumés des discussions, y compris ce qui a été dit, par qui, et comment les résultats ont été compilés. - Utiliser des outils tels que les enquêtes de satisfaction, en plus des sessions de retour d'information, pour comprendre les forces et les faiblesses du processus de consultation et la manière de le rendre plus efficace. |

## Quels sont les rôles et les responsabilités des parties prenantes dans le processus ?

Lors de la conception du processus de l'étape 2, il est important non seulement d'identifier les parties prenantes susceptibles d'être invitées à participer au processus, mais aussi de réfléchir à la manière dont elles pourraient y prendre part, notamment en veillant à ce que toutes les parties prenantes puissent s'exprimer dans le processus, conformément aux principes d'équité procédurale (voir le tableau 1). Le tableau 2 propose différents rôles que les parties prenantes pourraient jouer au cours du processus de planification de l'action, ainsi que les responsabilités correspondantes, en fonction de leur intérêt et de leur pertinence. La définition des rôles doit se faire en toute transparence, afin de garantir la responsabilité de chaque groupe et des parties prenantes qui en font partie.

Tableau 2 Rôles suggérés des parties prenantes dans le processus de planification d'action et leurs responsabilités

| Acteur | Rôle/responsabilité |
| --- | --- |
| Institution(s) clés: 1-2 institution(s) gouvernementale(s), y compris éventuellement le ministère ou l'agence ayant un mandat pour l'ODD 6.5.1 | - l'appropriation et la direction générales du processus, afin de créer des liens significatifs avec les objectifs plus larges des ODD/du développement et de veiller à ce que les actions puissent contribuer aux processus en cours - la coordination entre le groupe de travail et le groupe de consultation, les autres institutions gouvernementales et les processus en cours dans le pays et/ou les régions - président(s) du groupe de travail - le(s) responsable(s) officiel(s) des ateliers de consultation - devrait idéalement engager des ressources budgétaires et autres pour soutenir le processus de planification de l'action (étape 2) et la mise en œuvre de certaines des actions contenues dans le plan d'action (étape 3). |
| Le groupe de travail : 6-9 acteurs nationaux clés | - supervise la préparation et valide le plan d'action pour la GIRE - contribue à la définition des défis liés à l'eau et au climat et des stratégies de réponse - approuve le processus de consultation, les mécanismes d'engagement des parties prenantes - peuvent contribuer financièrement au processus de planification d'action et/ou à la mise en œuvre de certaines des actions prioritaires |
| Groupe de consultation : 20-50 parties prenantes | - est invité à examiner l'analyse de base et à faire part, le cas échéant, de ses observations, en contribuant à la définition des principaux défis et opportunités dans le domaine de l'eau - contribue aux actions possibles pour relever ces défis et à l'orientation générale du plan d'action - contribue à l'effort de hiérarchisation visant à finaliser la définition de ces actions - cherche à mettre en synergie ses propres activités, études et analyses avec les actions prioritaires, afin de soutenir leur mise en œuvre |
| Programme de soutien à la gestion intégrée des ressources en eau de l'ODD 6 : PNUE, GWPO, PNUE-DHI, Cap-Net | - coordonne l'échange de connaissances entre les pays et l'établissement de rapports sur les enseignements tirés - développe et fournit des connaissances et du matériel méthodologique sur mesure pour soutenir les acteurs nationaux - (en fonction des demandes et des disponibilités) alloue un financement catalytique pour soutenir les activités de la phase 2 - fournit (sur demande et en fonction des disponibilités) des contributions techniques et/ou en nature sur l'un des six thèmes prioritaires du programme d'appui - examine la liste des analyses de référence, les actions prioritaires et le projet de plan d'action et fournit un retour d'information à ce sujet - promeut le plan d'action finalisé par le biais de ses canaux de communication |
| GWP : Partenariats régionaux ou nationaux pour l'eau (le cas échéant), avec le soutien éventuel d'un facilitateur désigné | - assurer la liaison entre le programme de soutien à la GIRE de l'ODD 6 et l'institution ou les institutions clés dans le pays - identifie et mobilise les principales parties prenantes et structures de coordination - préparer et organiser des ateliers ou d'autres consultations des parties prenantes - recruter et gérer un soutien externe, tel que des animateurs ou d'autres consultants - soutient le processus global et l'élaboration du plan d'action - les connexions avec d'autres initiatives et programmes du GWP |

## Comment les outils virtuels peuvent-ils faciliter les processus multipartites inclusifs et participatifs ?

Les consultations peuvent se dérouler en personne, de manière virtuelle ou par des moyens hybrides. Étant donné que les consultations en personne sont depuis longtemps la norme, voici quelques recommandations qui peuvent servir d'inspiration pour la conception de processus d'engagement des parties prenantes en ligne.

Options d'interaction en ligne

Les outils en ligne suivants peuvent être combinés de la manière la plus appropriée pour votre pays.

- Contributions écrites : il peut s'agir de demander aux parties prenantes de fournir des contributions écrites en plus des consultations formelles. Une adresse électronique ou un simple formulaire en ligne peuvent être utilisés pour recueillir les idées d'un plus grand nombre de participants.

- Groupes de discussion : de petits ateliers en ligne avec les parties prenantes pourraient être organisés pour discuter de certains aspects du processus. Il peut s'agir d'une session courte et ciblée ou d'une série de sessions visant à consolider les interprétations communes et à parvenir à un consensus, idéalement à l'aide d'un logiciel de vidéoconférence.

- Forums de discussion : les questions clés peuvent être soumises à la consultation d'un public plus large, éventuellement par le biais d'un processus de pré-enregistrement. Cela peut permettre d'approfondir des aspects clés qui peuvent favoriser une compréhension commune entre un plus grand nombre de participants.

- Sondage en ligne : le sondage en ligne permet également d'obtenir un retour d'information quantitatif et qualitatif de la part d'un groupe plus large. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour le processus de hiérarchisation. Les sondages en ligne peuvent réduire les biais inhérents au vote en personne.

- Consultation(s) en ligne : Des ateliers ou des consultations en ligne peuvent être organisés pour exploiter les contributions fournies par plusieurs des mécanismes énumérés ci-dessus. Les ateliers ou consultations en ligne peuvent se dérouler sur plusieurs jours consécutifs, si nécessaire, et devraient être plus courts que les ateliers en personne. Si les circonstances le permettent, il est possible d'organiser des programmes hybrides, certaines personnes participant en personne, tandis que d'autres le font en ligne.

Plates-formes et outils de réunion en ligne possibles

Une brève liste de plateformes et d'outils de communication possibles est fournie ci-dessous. Les services gouvernementaux et les particuliers peuvent avoir leurs propres plateformes, et il n'est pas nécessaire d'en adopter de nouvelles si des systèmes efficaces ou connus sont déjà en place. L'implication de facilitateurs spécialisés dans l'utilisation de ces outils pourrait être bénéfique.

- Deux personnes ou petits groupes : par exemple, téléphone, MS Teams, Skype, WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet, Facetime, etc.

- Réunions/ateliers en ligne (avec ou sans vidéo) : par exemple MS Teams, WebEx, GoToMeeting, Zoom, Google Meet ou diffusion en direct sur les médias sociaux (par exemple Facebook, LinkedIn ou YouTube Live).

- Sondages en ligne : par exemple Survey Monkey, Menti, Google Forms, Kahoot, Pollev, Slido.

- Forums de discussion : par exemple Facebook, LinkedIn, IWRM Action Hub.

- Brainstorming partagé : Miro, Google docs.

# Établissement des priorités, estimation des coûts et mobilisation des ressources

## Quels thèmes pourraient être envisagés ?

Étant donné que les ressources en eau touchent à tous les aspects de l'existence humaine et que les défis liés à l'eau et au climat sont divers, il n'existe pas de menu fixe d'actions sur lesquelles les parties prenantes pourraient se concentrer dans le cadre de leur processus de planification d'action. La hiérarchisation des actions devrait être guidée par les résultats du suivi des ODD, les CDN, les PNA, les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB), les stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe, ainsi que d'autres cadres, et devrait utiliser une approche intégrée, en considérant les quatre dimensions de la GIRE pour obtenir des résultats holistiques. En effet, jusqu'à la mi-2024, les 20 pays aidés par le programme de soutien au cours de la phase 2 ont défini 320 actions, axées sur de nombreux domaines différents de la gestion de l'eau.

La portée géographique des actions potentielles peut se situer à l'un des trois niveaux différents, selon ce qui est nécessaire pour relever le défi identifié de la manière la plus appropriée :

- nationaux,

- infranationales et

- transfrontalière,

Sur les 320 actions définies par les 20 premiers pays aidés par le programme de soutien :

- 62,6 % ont été définis au niveau national,

- 32,7 % étaient infranationales, et

- 4,8 % étaient transfrontaliers.

Alors que les actions définies au niveau national peuvent principalement nécessiter une coordination horizontale avec les organismes nationaux, le traitement des priorités infranationales potentielles nécessite une collaboration verticale avec d'autres niveaux de gouvernement et des organismes de coordination tels que les organisations de bassin fluvial. Les actions infranationales, par exemple au niveau d'un État/province, d'un bassin, d'une ville ou d'une municipalité, peuvent également constituer une meilleure opportunité d'alignement avec le secteur privé (voir l'encadré 9). Enfin, les actions transfrontalières, qu'elles soient axées sur les eaux souterraines ou de surface, nécessitent une définition et une mise en œuvre coordonnées avec les pays riverains et peuvent viser à progresser vers l'indicateur 6.5.2 de l'ODD, qui porte sur la proportion de bassins transfrontaliers dotés d'un dispositif opérationnel de coopération dans le domaine de l'eau.

Sur la base de l'analyse des actions existantes définies par les 20 premiers pays, du potentiel de génération d'un plus grand impact, et des mandats et domaines d'expertise de ses principaux partenaires, le programme de soutien a défini six thèmes prioritaires, sur lesquels il pourrait être en mesure de fournir des conseils et un soutien complémentaires lors des processus de l'étape 2 et/ou 3. Ces thèmes sont les suivants

- Adaptation au changement climatique. Les partenaires du programme de soutien peuvent être en mesure d'aider les pays à établir des liens entre leurs processus de GIRE, de PNA et de CDN, et de les guider dans le processus d'accès aux sources de financement liées au climat (voir la section 5.5 pour plus de détails).

- Biodiversité. Le PNUE, en tant qu'agence dépositaire de l'ODD 6.6.1 sur les écosystèmes d'eau douce, a accès à l'expertise technique qui permet d'identifier les zones géographiques et thématiques prioritaires, ainsi que les méthodologies qui permettent de clarifier les solutions potentielles. Le PNUE et le GWP ont également développé une méthodologie pour aider les pays à progresser vers l'ODD 6.6.1, et pilotent cette approche dans un certain nombre de pays.

- Réduction des risques de catastrophes. Le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations et des sécheresses. Par le biais de leur programme conjoint de gestion intégrée des inondations et de leur programme associé de gestion des inondations, le GWP et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) gèrent deux services d'assistance technique qui proposent des approches intégrées pour faire face à ces deux extrêmes.

- L'égalité entre les hommes et les femmes. Le programme de soutien a développé une série d'analyses et d'outils visant à guider les pays dans leurs efforts d'intégration de la dimension de genre dans le secteur de l'eau, notamment une étude sur les principaux goulets d'étranglement et les éléments facilitateurs de l'intégration de la dimension de genre dans la gestion des ressources en eau, ainsi qu'une liste de contrôle sur la dimension de genre à des fins de suivi. En outre, le document d'action sur le genre du GWP fournit des recommandations concrètes sur la manière d'améliorer l'intégration de la dimension de genre dans le secteur de l'eau.

- Qualité de l'eau. En tant qu'agence dépositaire de l'indicateur 6.3.2 de l'ODD sur la qualité de l'eau ambiante et hôte de l'Alliance mondiale pour la qualité de l'eau, le PNUE a accès à l'expertise technique et aux outils qui permettent aux pays d'identifier les défis et les opportunités de progresser dans l'amélioration de la qualité de l'eau, en s'appuyant sur le suivi de l'ODD.

- La sécurité alimentaire. On estime qu'à l'échelle mondiale, environ 70 % des prélèvements d'eau douce sont destinés à l'agriculture. En partenariat avec des organisations telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (World Food Programme, WFP), le programme d'appui cherche à soutenir la planification intégrée de l'eau et de la sécurité alimentaire.

## Comment les actions peuvent-elles être classées par ordre de priorité ?

La clé du succès des plans d'action est la hiérarchisation des actions appropriées pour relever les défis liés à l'eau, qui doivent être à la fois ambitieuses et réalistes. Quels que soient les critères définis, ils doivent tenir compte des priorités et des conditions nationales, ainsi que des vulnérabilités et des risques liés au climat. Si chaque pays est libre de définir ses propres critères de hiérarchisation, la figure 8 propose un ensemble simplifié de quatre critères, dans lequel les actions prioritaires seraient celles situées au centre du diagramme de Venn. L'un des moyens suggérés pour impliquer de manière transparente les parties prenantes dans ce processus de hiérarchisation consiste à utiliser une simple feuille de calcul (voir également le tableau 3) ou un système de vote en ligne (voir la section 4.5) pour permettre aux participants de classer les actions potentielles en fonction de ces critères (ou d'autres critères au choix du pays). Les actions dont le score est supérieur à un total prédéfini (par exemple 75 %), ou les 8 à 12 premières actions, peuvent être sélectionnées en tant qu'actions prioritaires à inclure dans le plan d'action pour la GIRE.

Figure 8 Matrice de hiérarchisation des actions potentielles

Actions prioritaires

Tableau 3 Feuille de calcul pour la hiérarchisation des actions potentielles

| Actions potentielles | Impact potentiel | Volonté politique | Alignement sur les processus en cours | Coût potentiel et disponibilité du financement | Total (Somme des scores par action) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Note pour chaque action : 1-10, 10 étant la note la plus élevée) |  |  |  |  |
| Action 1 |  |  |  |  |  |
| Action 2 |  |  |  |  |  |
| Action 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Les quatre critères proposés sont définis ci-après :

- Impact potentiel : Ce critère vise à mettre en évidence les actions susceptibles de constituer des réponses significatives aux principaux défis du pays liés à l'eau et au climat, tels qu'ils ressortent des ODD et d'autres cadres. En basant ce critère sur des cadres de suivi, l'impact mesurable de ces actions peut être quantifié.

- La volonté politique : Les actions qui bénéficient déjà d'un soutien populaire et/ou de haut niveau aux niveaux national, infranational et international auront plus de chances d'être mises en œuvre avec succès, car une volonté politique accrue peut éliminer certains des obstacles qui pourraient autrement entraver la réussite, notamment en facilitant l'accès au financement et aux autres moyens de mise en œuvre.

- Alignement sur les processus en cours : Lors de l'établissement des priorités, il est essentiel d'aligner les actions sur les engagements existants dans les PNA, les CDN, les SPANB et d'autres cadres, afin d'assurer la cohérence entre l'adaptation au climat, la conservation de la biodiversité et les efforts de gestion de l'eau. Les actions qui s'appuient sur des engagements antérieurs dans ces cadres permettraient d'optimiser les ressources, d'éviter les efforts redondants et d'améliorer l'efficacité globale de ces actions.

- Coût potentiel et disponibilité du financement : Sur la base d'un exercice de haut niveau visant à estimer les coûts, qui se concentre sur l'identification des ordres de grandeur du financement nécessaire pour mettre en œuvre les actions potentielles, ainsi que sur la connaissance préalable des sources de financement potentiellement disponibles pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action, il devrait être possible d'identifier les actions qui seraient à la fois rentables et susceptibles d'accéder à des ressources suffisantes pour permettre leur mise en œuvre complète.

Il est admis qu'un tel processus est subjectif, puisqu'il est basé sur l'avis d'experts des participants au processus de consultation, et que ces avis peuvent même différer d'un expert à l'autre. Il est donc primordial de mener ce processus de manière transparente, afin que les résultats soient largement acceptés et que toutes les parties prenantes puissent soutenir les actions classées prioritaires par le groupe, même si leur proposition ne fait pas partie de celles qui ont été classées prioritaires.

Lors de l'établissement des priorités d'action, il est suggéré de s'inspirer des principes de valorisation de l'eau (VWP, voir encadré 5). Il a été démontré que l'utilisation des principes de valorisation de l'eau permet d'instaurer un climat de confiance entre plusieurs groupes de parties prenantes, en identifiant et en utilisant des valeurs communes entre les participants. Une telle approche peut mettre en évidence des actions susceptibles d'avoir un plus grand impact à long terme, parce qu'elles sont issues d'un processus auquel les parties prenantes adhèrent davantage. Le GWP a développé des outils spécifiques pour faciliter le processus de priorisation, basé sur le VWP. Veuillez contacter l'équipe du Programme de soutien si vous souhaitez en savoir plus sur ces outils.

Encadré 5: Principes de valorisation de l'eau ( Valuing Water Principles, VWP)

Le programme de travail volontaire, adopté par le groupe de haut niveau des Nations unies sur l'eau en 2018, peut servir de point de départ pour hiérarchiser les actions potentielles :

- Reconnaître et adopter les multiples valeurs de l'eau

- Réconcilier les valeurs et instaurer la confiance

- Protéger les sources

- Éduquer pour responsabiliser

- Investir et innover

Le GWP a développé une série d'outils sur la manière d'appliquer le VWP dans la pratique, voir ici, tout comme l'Initiative pour la valorisation de l'eau, voir ici. Un exemple est l'exercice des constellations, qui est un excellent moyen de briser la glace lors d'un atelier. N'hésitez pas à écrire à l'équipe du programme de soutien si vous souhaitez en savoir plus.

## Quand le coût de la mise en œuvre des actions doit-il être calculé ?

Les actions incluses dans les plans d'action de GIRE doivent être des engagements multipartites de haut niveau, qui peuvent être décomposés en une série de résultats et d'interventions. Pour être efficaces, ces actions doivent être chiffrées de manière appropriée, à deux moments du processus :

- Une première estimation des coûts de haut niveau, dans le but d'établir des priorités (voir section 5.2). À ce stade, l'estimation doit définir l'ordre de grandeur de l'action, par exemple s'il s'agit de dizaines de milliers ou de millions de dollars. Il peut s'agir d'une appréciation à l'emporte-pièce, basée sur le coût d'actions similaires.

- Une estimation plus détaillée du coût des actions une fois qu'elles ont été classées par ordre de priorité pour être incluses dans le plan d'action pour la GIRE , idéalement avec des sources potentielles de financement identifiées. Bien qu'il soit reconnu que des estimations précises des coûts puissent être difficiles pour certaines actions, tous les efforts doivent être faits pour s'assurer que les coûts des actions sont aussi réalistes que possible, afin de garantir un coût réaliste du plan d'action.

Le coût total de la mise en œuvre des actions incluses dans le plan d'action doit inclure des contributions en nature et financières, provenant à la fois des budgets publics et d'autres sources de financement externes. Les engagements financiers publics existants peuvent être utilisés comme moyen de mobiliser ces ressources externes supplémentaires (voir l'exemple de l'encadré 6). Cette démarche a non seulement pour objectif de contribuer au plan d'action pour la GIRE, mais elle constitue également une compétence précieuse à acquérir à d'autres fins.

Encadré 6: Exemple de plan d'action au Panama

En 2021-2022, avec l'aide du programme de soutien, le Panama a défini son plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui comprend 35 actions pertinentes et dont la mise en œuvre complète coûtera 14 millions d'USD. Le gouvernement du Panama a engagé 3,23 millions de dollars sur son budget national pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action. Le programme de soutien aide le gouvernement à obtenir d'autres contributions financières pour couvrir le coût total de la mise en œuvre, notamment par l'intermédiaire du secteur privé et du Fonds mondial pour la nature.

## Comment définir le coût de la mise en œuvre des actions ?

Le processus d'évaluation du coût de la mise en œuvre de chaque action peut comprendre les trois phases et sous-phases suivantes :

Le plan d'action GIRE de la Tunisie contient 13 actions prioritaires, pour un coût total de 31,8 millions de dinars tunisiens (environ 10,3 millions d'USD), dont la mise en place d'une plateforme de coordination des eaux transfrontalières, l'opérationnalisation d'une approche de gestion de la sécheresse, l'amélioration des connaissances et des techniques de surveillance des réserves d'eau souterraine et la mise en place d'un programme d'investissement dans le secteur de l'eau.

Figure 9. Exemple de décomposition d'une action en éléments pour l'évaluation des coûts.

Le modèle 7 présente une visualisation des estimations détaillées des coûts d'une action illustrative, décomposée en deux résultats et huit activités, dont les coûts directs et indirects ont été calculés selon la logique décrite ci-dessus. Dans cet exemple, le statut et les sources de financement ont été suggérés. Cette approche permet d'appliquer avec souplesse les ressources au niveau de l'action, du résultat et/ou des activités individuelles, en fonction du niveau d'intérêt des sources de financement potentielles. Il convient de noter que, dans la mesure où toutes les activités ne sont pas nécessairement mises en œuvre par la même entité ou financées par la même source, des coûts indirects différents peuvent s'appliquer.

Il convient de noter que le coût des actions peut, dans certains cas, être comparé au coût de l'inaction. En effet, dans un contexte commercial, certaines études estiment que le coût de l'augmentation des risques due à l'inaction continue est cinq fois plus élevé que le coût de l'adoption d'actions spécifiques visant à réduire ce risque . Calculer le coût de l'inaction pour le secteur public dans le domaine de la gestion de l'eau est une tâche difficile, qui n'a pas été couramment quantifiée. Cependant, dans le secteur WASH, le retour sur investissement de chaque dollar investi a été calculé entre 1,32 et 2,05 dollars pour un rendement moyen, et entre 5,11 et 9,04 dollars pour un rendement élevé.

## Comment les ressources peuvent-elles être mobilisées pour soutenir les plans d'action ?

Étant donné que les actions définies dans le plan d'action peuvent ne pas être entièrement financées par les ressources publiques nationales et que des ressources supplémentaires seront probablement nécessaires, il est suggéré d'élaborer une stratégie de mobilisation des ressources de haut niveau visant à garantir la mise en œuvre complète, et éventuellement la maintenance, du plan d'action. Il convient de noter que la mise en œuvre des actions qui peuvent être lancées doit commencer dès que possible, même si le financement de la mise en œuvre de l'ensemble du plan d'action n'est pas disponible.

En fin de compte, comme le définit l'OCDE, les investissements dans l'eau peuvent se faire par le biais des "3T" - tarifs, taxes et transferts . Toutefois, les sources de financement potentielles pour la mise en œuvre d'un plan d'action pour la GIRE peuvent inclure des mécanismes "classiques" de financement de l'eau, ainsi que ceux liés au changement climatique, à la conservation de la biodiversité, au développement durable et à d'autres mécanismes connexes dans lesquels le plan d'action pourrait se concentrer sur la réalisation de progrès. Dans ce sens, les sources potentielles de financement pour le plan d'action pour la GIRE comprennent les éléments suivants, en notant que le financement idéal d'un plan d'action peut nécessiter des options de financement mixtes qui rassemblent plusieurs des éléments suivants :

60 % des pays ont indiqué en 2023, dans le cadre de l'ODD 6.5.1, qu'ils n'avaient pas réussi à collecter les recettes nécessaires pour mettre en pratique les lois, les politiques et les plans relatifs à l'eau.

70 % des pays ont fait état d'un financement insuffisant pour couvrir leurs besoins en matière de mise en œuvre de la GIRE au niveau du bassin, de l'aquifère ou au niveau infranational.

la mobilisation de fonds nationaux, qui pourraient à leur tour être utilisés pour obtenir des financements extérieurs ou réduire les risques, dont certains pourraient nécessiter l'affectation de fonds existants ou de fonds de contrepartie. Il peut également être nécessaire de plaider en faveur de l'allocation de fonds nouveaux et/ou supplémentaires provenant des budgets publics nationaux et/ou infranationaux, et/ou d'accroître la disponibilité des ressources financières par le biais d'une allocation efficace des ressources. Cependant, les ressources nationales, au sens large, peuvent inclure les budgets gouvernementaux, les banques nationales, les institutions nationales de microfinance, les gouvernements locaux, les investisseurs institutionnels au niveau national (tels que les fonds de pension), les entreprises privées utilisatrices d'eau basées dans le pays et l'affectation des taxes sur la pollution et les ressources minérales (cf. Encadré 7).

- La mobilisation de financements externes, y compris l'accès aux instruments financiers mondiaux et à l'aide publique au développement (APD) bilatérale, la philanthropie, les fonds multilatéraux pour le climat (par exemple, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial, etc.) ou les institutions multilatérales et de financement du développement (par exemple, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques régionales de développement, etc.) L'investissement direct étranger (IDE) peut également s'appliquer, de même que d'autres mécanismes de financement innovants (voir l'encadré 2), tels que les investissements à impact, les obligations vertes, les fonds pour l'eau, les crédits pour l'eau, les échanges de dettes pour la nature ou le climat, la finance décentralisée (DeFi) et autres.

Encadré 7: Initiative d'appariement des financements au Kenya

Le programme de soutien a aidé les autorités kenyanes à soutenir la mise en œuvre de leur plan d'action pour la GIRE par l'intermédiaire de l'initiative d'appariement des financements, qui est allée plus loin en définissant l'une des actions prioritaires de ce plan, à savoir l'élaboration d'un mécanisme incitatif pour le soutien du secteur privé à la GIRE. Dans le cadre de ce soutien, un bassin versant prioritaire a été identifié, le bassin supérieur de la rivière Athi, où quatre ensembles d'investissements ont été définis, comprenant 16 projets, pour lesquels les autorités kenyanes se sont engagées à verser un total de 15,45 millions d'USD à titre de fonds de contrepartie. Ces ensembles d'investissements ont été présentés à des partenaires potentiels du secteur privé, dans le but de susciter des investissements supplémentaires de la part du secteur privé d'une valeur équivalente à celle de l'allocation publique.

Comme mentionné dans la section 3, l'une des sources potentielles identifiées pour la mise en œuvre des plans d'action de GIRE est le financement international du climat, potentiellement à la fois pour l'atténuation et/ou l'adaptation au changement climatique par le biais de l'eau. Ce financement peut envisager diverses sources, mécanismes et outils pour aider les pays à passer à des voies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique. Le financement climatique est guidé par des accords internationaux tels que la CCNUCC et l'Accord de Paris (voir le portail de données sur le financement climatique de la CCNUCC).

Les principaux mécanismes de financement multilatéraux pour le changement climatique comprennent le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), qui héberge le Fonds spécial pour le changement climatique (FSCC) et le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA), ainsi que le Fonds mondial de financement, le Fonds d'adaptation établi en vertu du protocole de Kyoto, le Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR) et le Fonds d'action pour le partenariat en faveur des pays en développement. L'Union européenne a contribué à hauteur de 28,5 milliards d'euros de financement public pour soutenir l'action climatique dans les économies en développement. Les banques multilatérales de développement (BMD) jouent également un rôle crucial en accordant des prêts, des subventions et des prises de participation, ainsi qu'une assistance technique pour aider à la conception et à la mise en œuvre de projets climatiques. Les BMD utilisent souvent des instruments de financement mixtes pour attirer les actions du secteur privé dans les projets climatiques . Voir également les opportunités de financement du climat (sources mondiales et régionales de financement du climat, axées sur les zones urbaines, 2021).

Plusieurs donateurs bilatéraux soutiennent financièrement l'adaptation au climat, comme l'Initiative internationale pour le climat (IKI) du gouvernement fédéral allemand, qui propose des appels thématiques et nationaux, ainsi que des subventions de petite et moyenne envergure. Le gouvernement britannique s'est également engagé à verser des milliards d'euros pour le financement de la lutte contre le changement climatique. Inclure les ambassades des donateurs bilatéraux traditionnels dans le plan d'action peut être un moyen pertinent d'aligner les actions prioritaires sur ces sources de financement.

Encadré 8: Outils pour accroître les investissements dans le secteur de l'eau

L'IWRM Action Hub est une plateforme mondiale de connaissances qui soutient les parties prenantes dans la mise en œuvre de la GIRE en facilitant le partage des connaissances et de l'expertise issues de diverses expériences de mise en œuvre. Parmi les piliers fondamentaux de la GIRE figure le financement, un élément essentiel pour assurer la durabilité des systèmes de gouvernance de l'eau. Pour relever les défis financiers auxquels la gestion de l'eau est confrontée, plusieurs approches stratégiques peuvent être adoptées. Il s'agit notamment d'optimiser l'utilisation des ressources financières et des actifs existants, de minimiser les besoins d'investissement futurs et d'exploiter des sources de financement supplémentaires. Le Centre d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) propose une série d'outils pour aider les acteurs à établir un dossier solide pour les investissements dans le domaine de l'eau. Les outils suivants fournissent davantage de conseils sur les divers mécanismes et structures de financement :

- Justification des investissements dans le domaine de l'eau

- Évaluation des investissements dans le domaine de l'eau

- Planification financière stratégique

- Financement de l'eau et du climat

Les ressources privées peuvent constituer un moyen complémentaire de financer la mise en œuvre du plan d'action (voir l'encadré 9). Il convient de noter que le secteur privé est une vaste catégorie dans laquelle opère une série d'institutions différentes, chacune ayant sa propre logique commerciale. Il n'est donc pas possible de définir une approche unique susceptible d'intéresser l'ensemble du secteur privé. En outre, le secteur privé peut contribuer au processus de planification d'action de plusieurs manières, en apportant son expertise, des processus accélérés et plus flexibles, et un sens critique des affaires, en plus d'un soutien financier potentiel aux actions pertinentes qui répondent à la fois à l'intérêt public et à leurs propres exigences. Pour que le secteur privé contribue à la mise en œuvre d'un plan d'action GIRE, il est probable qu'il ait besoin de mesures claires et d'une compréhension granulaire des impacts.

Il est suggéré que, dans tous les cas, l'engagement du secteur privé dans le processus de planification d'action de la GIRE aille de pair avec le secteur public, par exemple par le biais de partenariats public-privé, en tirant parti des investissements des entreprises dans des projets de résilience de l'eau, et en incitant les entreprises à contribuer à des initiatives d'adaptation au climat. De cette manière, en plus de soutenir la réalisation des plans d'action, les gouvernements nationaux peuvent également améliorer leur score à la question 2.1 (d) de l'enquête sur l'ODD 6.5.1, relative à la "participation du secteur privé au développement, à la gestion et à l'utilisation des ressources en eau".

Encadré 9: Engagement du secteur privé

Dans le processus de planification des actions, il est important d'impliquer le secteur privé en tant que partie prenante, tant au niveau des organismes qui peuvent représenter un groupe d'entreprises, tels que les chambres d'industrie, les bureaux du Pacte mondial des Nations unies ou du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, qu'au niveau des fondations, entreprises, philanthropies et investisseurs individuels sélectionnés qui ont un intérêt spécifique pour les questions liées à l'eau. En engageant le secteur privé dans une logique d'action collective, les actions thématiques et/ou géographiques potentielles définies dans le cadre du processus de planification des actions peuvent être considérées comme représentant les intérêts des secteurs public et privé, ce qui peut faciliter les possibilités de cofinancement. Les plans d'action GIRE peuvent constituer une opportunité intéressante pour les entreprises privées d'atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les objectifs internes de l'entreprise en matière d'accès à l'eau, de qualité ou de quantité de l'eau, y compris potentiellement l'impact positif net sur l'eau (NPWI).

Il convient de noter que le secteur privé peut être particulièrement intéressé par le niveau du bassin, conformément à ses objectifs NPWI, bien que l'environnement favorable au niveau national soit également susceptible d'affecter de telles activités au niveau du bassin, ce qui justifie que le secteur privé s'implique dans le processus du plan d'action national. Par exemple, la Coalition pour la résilience de l'eau a défini 100 bassins prioritaires pour une action collective, ce qui peut constituer un bon point de départ pour impliquer le secteur privé dans un pays donné.

En outre, les entreprises peuvent être incitées à contribuer au processus de planification de l'action de la GIRE par des mécanismes de divulgation financière, tels que l'enquête sur l'eau et le rapport annuel du CDP, les travaux de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) et de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). L'initiative "Valuing Water Finance" vise également à inciter les grandes entreprises à considérer l'eau comme un risque financier et à agir en conséquence, afin de susciter des changements à grande échelle pour mieux protéger les systèmes hydriques. À cette fin, elle a déjà engagé plus de 100 investisseurs institutionnels gérant plus de 17 000 milliards de dollars d'actifs. Tous ces efforts visent à inciter les entreprises à divulguer davantage les impacts de leurs activités d'extraction, dans le but ultime de les inciter à prendre des mesures pour atténuer ces impacts par le biais d'actions correctives.

# Annexe : Liens utiles vers d'autres orientations

#### Investissements et financement dans le domaine de l'eau

- Altamirano, M.A., de Rijke, H., Basco Carrera, L., Arellano Jaimerena, B. (2021). Handbook for the Implementation of Nature-based Solutions for Water Security: guidelines for designing an implementation and financing arrangement.

- Green Climate Fund (2022). Sectoral guide Water Security.

- Green Climate Fund and NDC Partnership (2023). GCF/NDC Partnership Climate Investment Planning and Mobilization Framework. Consultation draft.

- GWP (2023). Finance for water security through an IWRM approach.

- GWP (2023). Developing Finance Plans to Accelerate Progress on Water Resources Management.

- ODI (website). Climate Funds Update.

- OECD (2009). Managing Water for All. An OECD Perspective on Pricing and Financing.

- OECD (2019). Making Blended Finance Work for Water and Sanitation: Unlocking Commercial Finance for SDG 6, OECD Studies on Water.

- UNECE (2021). Funding and Financing of Transboundary Water Cooperation and Basin Development.

- UNECE (2023). How to Accelerate Funding and Financing of Transboundary Water Cooperation and Basin Development? Opportunities and Challenges.

- World Bank (2023). Scaling Up Finance for Water: A World Bank Strategic Framework and Roadmap for Action.

#### Alignement sur le climat

- AGWA (2024). Water Tracker for National Climate Planning.

- GCF (2022). Water Security Sectoral Guide.

- GCF (2023). Technical Annex-Part 1: Water project design guidelines.

- GCF (2023). Technical Annex-Part 2: Applications of the Practical guidelines for designing water-climate resilient projects in IWRM, CR-WASH, and Drought and Flood Management.

- GWP (2018). Preparing to Adapt: The Untold Story of Water in Climate Change Adaptation Processes.

- GWP (2019). Addressing Water in National Adaptation Plans. Water Supplement to the UNFCCC NAP Technical Guidelines. Second Edition.

- GWP (2019). The Untold Story of Water in Climate Adaptation. Part II: 15 Countries Speak.

- GWP (2022). WASH Climate Resilient Development. Strategic Framework. 2022 edition.

- NDC-SDG Connections (website). SDG 6 – Clean Water and Sanitation.

- SIWI (2024). Putting water at the centre of ambitious NDCs.

- UNDP-SIWI Water Governance Facility (2023). Water in the Nationally Determined Contributions: Increasing Ambition for the Future.

- UNEP-DHI (2022). Blending Water Management and Climate Change Adaptation Approaches.

#### Sur l'engagement multipartite

- GWP (2022). The MSP Sourcebook: A Guide for Multi-Stakeholder Partnerships in Water Management.

#### Sur l'état d'avancement de l'ODD 6.5

- Country reports on SDG 6.5.1 (IWRM Data Portal).

- National stakeholder consultation reports (SDG 6 Support Programme website).

- UNECE, UNESCO and UN-Water (2024). Progress on Transboundary Water Cooperation: Mid-term status of SDG Indicator 6.5.2, with a special focus on Climate Change.

- United Nations Environment Programme (2024). Progress on implementation of Integrated Water Resources Management. Mid-term status of SDG indicator 6.5.1 and acceleration needs, with a special focus on climate change.

- Various authors / years. Regional reports on the status of implementation of IWRM.

#### Sur l'état d'avancement et l'accélération des progrès en vue de la réalisation de l'ODD 6

- UN-Water (2020). SDG 6 Global Acceleration Framework.

- UN-Water (2023). Blueprint for Acceleration: Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water and Sanitation 2023.

- UN-Water (2024). Summary Brief: Mid-term status of SDG 6 global indicators and acceleration needs.

- UN-Water (various years). SDG 6 Acceleration Case Studies.

Ce document a été préparé à l'aide d'une traduction automatique et d'une relecture humaine limitée. Si vous repérez une coquille, veuillez nous en informer à l'adresse suivante: sdg6iwrmsp@gwp.org.

Différentes versions de ce document existent depuis 2017, date à laquelle le processus de l'étape 2 a été piloté pour la première fois. Il a été périodiquement mis à jour sur la base de l'expérience des vingt pays aidés jusqu'à présent.

Le programme d'appui est ouvert à l'examen de la possibilité d'une plus grande collaboration avec des agences d'appui externes, dans le but de rationaliser les efforts d'appui des pays respectifs.

Les derniers résultats du suivi de l'ODD 6 pour chaque pays peuvent être consultés ici.

Les résultats du suivi national de l'ODD 6.5.1 sont disponibles ici, y compris l'enquête complète et les résumés par pays pour les 191 États membres des Nations unies qui ont rendu compte de cet indicateur.

Les rapports de consultation des parties prenantes des pays aidés par le programme de soutien peuvent être consultés ici.

En fonction de la nature et de la complexité des actions définies dans les plans d'action (étape 2), un travail préparatoire plus détaillé peut être nécessaire avant leur mise en œuvre complète, qui devrait être envisagée à l'étape 3. Il convient de noter qu'il n'y a pas de format défini pour l'assistance de la phase 3 du programme de soutien. Celle-ci peut être de nature technique, en nature et/ou financière, et peut impliquer des demandes de ressources financières supplémentaires.

Si le plan d'action pour la GIRE est le nom générique global de ces produits tel qu'il est utilisé dans le présent document, des noms différents pour ce plan d'action peuvent être employés dans chaque pays, en fonction du contexte national.

Bien qu'il n'y ait pas de limite formelle au nombre d'actions que le plan d'action peut contenir, il est suggéré qu'environ 8 à 16 actions soient idéales, celles qui ont été classées comme prioritaires en raison de leur haut degré de faisabilité et de leur impact potentiel dans les délais convenus. Une "longue liste" distincte d'autres actions identifiées au cours du processus peut également être conservée pour référence future.

Dans le présent document, le terme "actions" désigne des possibilités ambitieuses de consacrer et d'engager du temps et/ou d'autres ressources financières ou non financières pour faire face à des défis ou à des ensembles de défis liés à l'eau et au climat qui affectent le pays.

UNEP (2024). Progress on implementation of Integrated Water Resources Management. Mid-term status of SDG indicator 6.5.1 and acceleration needs, with a special focus on climate change.

Il convient de noter que la phase de formalisation peut prendre plus de temps, en fonction des étapes politiques nécessaires, qui peuvent échapper au contrôle de l'équipe directement impliquée dans le processus de planification d'action.

L'institution clé est généralement un ministère responsable des ressources en eau dans le pays (voir section 4.4).

Les plans d'action pour la GIRE existants peuvent être consultés ici, tandis que les actions qui font partie de ces plans peuvent être consultées ici.

Dans certains cas, le processus de l'étape 2 a été mené avec succès dans un pays sans qu'il y ait de groupe de travail.

Ces ateliers et consultations peuvent se dérouler en personne ou en ligne et être de nature diverse (sessions virtuelles en ligne, sondages en ligne, forums de discussion, etc. ), afin de favoriser une participation large et inclusive. De plus amples détails sur l'utilisation de moyens de consultation virtuels sont fournis dans la section 4.

GWP (2019). Addressing Water in National Adaptation Plans. Water Supplement to the UNFCCC NAP Technical Guidelines. Second Edition, p 36.

D'autres liens avec les travaux entrepris dans le cadre de la Convention sur la lutte contre la désertification (UNCCD) et de la Convention sur la diversité biologique (CDB) pourraient être établis au cours de la phase 2.

National Adaption Plan Global network (2024). Trends in Key Themes: Sector Integration

[consulté le 7 juin 2024]

Intergovernmental Panel on Climate Change (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [consulté le 7 juin 2024].

A savoir 1.1c, 2.1b, 2.1e, 3.1e, et 4.1b.

GWP (2019), op. cit. p. 36.

GWP (2019), op. cit. p. 47.

CCNUCC (article web). Consulté le 6 octobreth , 2024.

GWP (2019). Addressing Water in National Adaptation Plans. Water Supplement to the UNFCCC NAP Technical Guidelines. Second Edition.

Par exemple, Saint Lucia’s Sectoral Adaptation Strategy and Action Plan for the Water Sector (Water SASAP) 2018-2028.

GCF (2023). Annex X: Readiness Strategy 2024–2027.

SIWI (2024). Putting Water at the Centre of Ambitious NAPs.

GWP (2018). Preparing to Adapt: The Untold Story of Water in Climate Change Adaptation Processes.

UNDP-SIWI Water Governance Facility (2023). Water in the Nationally Determined Contributions: Increasing Ambition for the Future. P. 2.

UNDP-SIWI (2023). Op. cit. P. 3.

GCF (2022). Water Security Sectoral Guide. Sectoral Guide Series. Yeonsu: Green Climate Fund.

GCF (2023). Strategic Plan for the Green Climate Fund 2024–2027. P. 7.

GCF (2023). Op. cit. P. 4.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-strategy-2024-2027.pdf

https://www.thegef.org/who-we-are (consulté le 24 octobreth , 2024)

https://www.thegef.org/who-we-are (consulté le 24 octobreth , 2024)

https://ndcpartnership.org/knowledge-portal/climate-funds-explorer/adaptation-fund (consulté le 23 octobrerd , 2024)

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/ (consulté le 29 octobreth , 2024)

https://ndcpartnership.org/climate-action-special-initiatives/partnership-action-fund (consulté le 25 octobre 2024)

Hare, M., Letcher, R. A., & Jakeman, A. J. (2003). Participatory modelling in natural resource management: A comparison of four case studies. Integrated Assessment, 4(2), 62–72. doi:10.1076/iaij.4.2.62.16706

Par exemple, l'UNICEF met en œuvre le GWP-UNICEF Strategic Framework for WASH Climate Resilient Development niveau national, et pourrait être stratégique dans l'intégration de WASH avec la gestion et le développement des ressources en eau dans le processus de planification d'action de  GIRE.

Plusieurs organisations ont leur propre définition de la "jeunesse". Le GWP considère que les jeunes sont âgés de 15 à 35 ans, alors que l'ONU considère généralement que les jeunes sont âgés de 15 à 24 ans. Selon la GWP’s Youth Engagement Strategy les "jeunes professionnels" sont les jeunes diplômés de moins de 35 ans qui ont une certaine expérience professionnelle.

L'environnement favorable, les institutions et la participation, les instruments de gestion et le financement.

Le coût total global du plan d'action et le coût de chaque action doivent être inclus dans le corps du plan d'action. Les estimations détaillées des coûts pour chaque résultat et activité dans le cadre de chaque action peuvent être incluses dans l'annexe du plan d'action.

Par exemple CDP (2021). A Wave of Change. The role of companies in building a water-secure world.

WaterAid (2022). WASH Benefits Accounting Framework. A Standardized Approach for Estimating

and Valuing the Multiple Benefits of Corporate Investments in Drinking Water, Sanitation and Hygiene Access.

OECD (2009). Managing Water for All. An OECD Perspective on Pricing and Financing.

Voir How-to-Mobilise-USD30-Billion-Annually-to-Achieve-Water-Security-and-Sustainable-Sanitation-in-Africa-New-York-Version-21-March-2023.pdf (aipwater.org)

Pour plus d'informations, veuillez consulter la déclaration commune des BMD sur le financement de la lutte contre le changement climatique.